## 基本信息
项目概况清单
序号 | 项目名称 | 概况 | 项目类型（房建、市政、管廊、水系） | 概算建安费（万） | 施工合同额（元） | 工程一切险是否含在总包合同内 | 工程一切险到期日期 | 是否签订协议从总包合同内移除 | 项目建设进展 （填写形象进度） | 项目预计完工日期（写到年月） | 施工单位 | 备注
1 | 春晖园安置社区配套路网项目 | 拟建道路共包含片区次干路 2 条，支路 1 条，总长约 2.11km，红线宽度 21～25m，其中规划 9 号路北起于规划 13 号 路，南至规划 7 号路，规划为次干路，建设长度为 646.588m； 规划 10 号路北起于规划 13 号路，南至规划 7 号路，规划为支 路，建设长度为 592.242m；规划 15 号路西起于顺达路，东至 海文北路，规划为次干路，建设长度为 873.145m。建设内容包 括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、照明 工程、合杆工程、绿化工程等 | 市政 | 10025.93 | 97451769.51 | 否 | 2024-11-28 | 否 | 30% | 2024-12-30 | 湖南省第六工程有限公司
2 | 消费精品制造产业园配套路网项目 | 项目共含有8条市政道路，其中1 条城市主干路、3条城市次干路、4条城市支路，路网道路全长 3.092km，主要建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、 交通工程、照明工程（含多杆合一）、电力管沟工程、缆线型管 廊工程及绿化工程，其中电讯、燃气等其它市政管线工程本项目 仅预留管位。 | 市政 | 12795.44 | 122986302.68 | 否 | 2022年10月2日 2024年11月6日 | 否 | 62% | 2024-12-30 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 首次于2021年6月29日购买，首次购买续保于2023年5月17日，续保费用为5万元。
3 | 江东大道二期西段综合管廊项目 | 项目包含江东大道二期西段和琼山大道北段两段管廊，共计5.099千米，其中江东大道二期西段，西起琼山大道路口西侧，东至原规划椰海大道延长线以西，接已建综合管廊，全长4.533千米,采用双仓管廊，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸6.6米*4.35米;琼山大道北段，南起东营变电站，北至江东大道路口北侧，接江东大道二期西段综合管廊，全长566米，采用单仓管廊，电力专用管廊，断面尺寸3.3米*3.95米,建设内容包括：综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、生态长廊等工程 | 市政 | 64939.64 | 584543300 | 否 | 2024-04-06 | 否 | 53.9% | 2024-12-30 | 中建三局集团有限公司
4 | 海文高速联络线东段综合管廊项目 | 本项目为海文高速联络线东段综合管廊（林田大道~绕城高速），长度为3.15km，采用单舱标准断面，为电力专用管廊，结构外 包尺寸3.2mx3.85m。本工程建设内容主要为：综合管廊主体结构、附属构筑物、过路排管、内部安装工程（电气、自控、排 水、消防、暖通）、标识标牌、支架工程等以及基坑等临时性工程。 | 管廊 | 18637.58 | 175528300 | 否 | 2024-09-06 | 否 | 14.5% | 2024-12-30 | 中交第一航务工程局有限公司
5 | 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目 | 本项目主要建设内容包括 6 号地块安置房北侧规划路、6 号地块安置房西侧规划路、海涛大道排水管道项目、滨江 2#泵站项目、灵山泵站及配套管网项目、江东大道和琼山大道污水收集工程、白驹大道排水收集项目。工程内容包括泵站工程、污水处理站工程、给水工程、排水工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程、管廊工程、电力管沟工程等。燃气、电信等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。 | 市政 | 26202.26 | 230908416.37 | 否 | 2023-03-03 | 否 | 70% | 2024-12-30 | 湖南省西湖建筑集团有限公司
6 | 海医一附院江东新院区周边配套路网项目 | 项目包含知行路、知行南路、博学西一路、博学西二路、博学西三路5条道路，全长约2.374千米，道路红线宽度12-24米；工程建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等 | 市政 | 7548.42 | 64381264.88 | 否 | 2023-09-11 | 否 | 65% | 2024-12-30 | 广西建工集团控股有限公司
7 | 东寨新居配套路网项目 | 项目位于江东新区，共包含支路2条，道路总长2704.191米，红线宽度18米。规划一号路：起点接现状东寨港大道，终点穿过104县道，建设长度为2015.843米，红线宽度18米，城市支路，设计速度20千米/小时；规划二号路：起点接现状东寨港大道，终点平交规划一号路，建设长688.348米，红线宽度18米，城市支路，设计速度20千米/小时。项目建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程等，燃气工程仅预留管位 | 市政 | 6729.46 | 60345253.56 | 否 | 2023-04-21 | 否 | 60% | 2024-06-30 | 中际城市建设有限公司
8 | 文岳路南段工程 | 该项目位于海口市江东新区，北起东和横路，南至白驹大道。建设长度为585.138米，红线宽度21米。建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、桥梁工程、照明工程、合杆工程、绿化工程等 | 市政 | 2746.6 | 24524276.32 | 否 | 2024-06-30 | 否 | 27% | 2024-12-30 | 中建中联集团有限公司
9 | 椰青园安置社区配套路网项目 | 项目位于海口市江东新区国际文化交往组团，本项目共新建3条道路，设计道路总长为2060.747m（其中规划1路长847.991m，规划2路长545.641m， 规划3路长667.115m）。具体建设内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、缆线型管廊、电力工程、照明工程及绿化工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位。 | 市政 | 9239.66 | 85969939.54 | 否 | 2024-12-31 | 否 | 40% | 2024-12-30 | 湖南长大建设集团股份有限公司
10 | 文营路北段及相交规划路工程(东岸豪苑项目周边规划道路) | 项目包含 2 条新建市政道路， 道路总长约 1.345km。其中 A 线南接江东大道一期，北至东海 岸滨海路，路线长约 1.025km,红线宽 25m，为城市主干路；B 线东交 A 线，西至规划路，路线长约 0.32km，红线宽 18m，为 城市支路。工程建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工 程、综合管廊、电气工程、绿化工程等。 | 市政 | 8363.58 | 74743966 | 否 | 2025-02-12 | 否 | 桥梁工程80%，雨污水70%，管廊60%，电力沟60%，给水60% | 2024-06-30 | 湖南省第四工程有限公司
11 | 市妇幼保健院周边配套路网项目 | 项目位于海口江东新区，项目包含分创南街与创达街两条规划路，道路全长1346.525m。其中：分创南街长592.72m，起点与琼山大道相交，从西到东延 展，终点与琼山大道南延长线（在建）连接；创达路长753.805m， 起点为与桂林洋公园大道相交，从北到南延展，终点与景达路连接。主要建设内容包括：道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。 | 市政 | 2636.13 | 23485100 | 否 | 2023-09-06 | 否 | 34% | 2024-06-30 | 广东潮通建筑总承包工程有限公司
12 | 海南省中医院新院区（含省职业病医院） 周边配套路网项目 | 本项目包含公园大街、江锦路、金岳西路、仲景路景园西街共5条市政道路，道路总长的3254.609米，其中公园大街西起于规划金岳西路，东至规划顺达路，道路全长约710.304米，红线宽度为40米，为城市主干路；江锦路南起于椰海大道，北至规划红城湖路，道路全长约1355.418米，红线宽度为24米，为城市次干路；金岳西路南起于椰海大道，北至规划公园大街，道路全长约496.678米，红线宽度为25米，为城市次干路；仲景路南起于椰海大道，北至规划公园大街，道路全长约486.836米，红线宽度为12米，为城市支路；景园西街西起于规划仲景路，东至规划顺达路，道路全长约205.373米，红线宽度为12米，为城市支路。工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、缆线管廊工程、照明工程和绿化工程等。 | 市政 | 19589.69 | 183326933.63 | 否 | 2024-10-03 | 否 | 61% | 2024-12-31 | 湖南省第六工程有限公司
13 | 知行路项目 | 该项目位于海口市江东新区， 起点西起桂高二横路，终点东至东寨港大道，设计路线总长约 3.765km，其中：桂高二横路～桂林洋大道段道路等级为城市主 干路，红线宽度 30m，路线长约 1.006km；桂林洋大道～桂经路 段道路等级为城市次干路，红线宽度 24m，路线长约 1.433km； 博学西一路～东寨港大道段道路等级为城市次干路，红线宽度 24m，路线长约 1.326km。主要建设内容包括：道路、交通、桥涵、 给水、排水（雨水、污水）、电气（照明、电力）、缆线型管廊 及绿化等工程，通信及燃气仅预留管位等。 | 市政 | 30266.43 | 285626104.48 | 否 | 2024-02-20 | 否 | 35% | 2024-12-31 | 中建三局集团有限公司
14 | 博学路项目 | 本项目起点接现状海涛大道，终点接规划兴洋三横路，全长约1.337km，道路红线宽30m，双向四车道，设计速度40km/h。工程建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、缆线管廊工程、电气工程和绿化工程等。 | 市政 | 9040.61 | 83573968.77 | 否 | 2024-06-29 | 否 | 42% | 2024-12-31 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
15 | 东和横路项目 | 项目位于海口江东新区白驹大 道北侧，道路分为 A、B 两段，分别与滨江东路、琼山大道、文 岳路和海文北路相交，均呈东西走向，其中东和横路 A 段西起 滨江东路，东至琼山大道，道路全长约 633.958m，道路红线宽 度为 24m；东和横路 B 段西起规划文岳路，东至海文高速联络 线，道路全长约 162.899m，道路红线宽度为 24m。工程建设内 容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、绿化工 程、照明工程、 管廊工程；中水、电力、通信及燃气等仅预留 管位位置，不考虑具体设计。 | 市政 | 4872.47 | 44449908.42 | 否 | 2023-01-03 | 否 | 55% | 2024-12-01 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司
16 | 桥东路项目 | 本项目位于国际综合服务组团，项目南起滨江东路，北至顺达 路（规划景苑大道），全长约 1507.927m，规划红线宽为 25m， 为城市次干路，行车速度 40km/h，机动车道为双向 4 车道，工 程建设内容包含道路工程、桥涵工程、给排水工程、综合管廊 工程、交通工程和电气工程等。其中综合管廊工程为缆线型管廊。 | 市政 | 7622.98 | 70908737.92 | 否 | 2023-09-13 | 否 | 50% | 2024-12-30 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司
17 | 景达路项目 | 项目位于海口江东新区，项目 西起滨江东路，东至顺达路，全长约 1.9km，规划红线宽度 24m， 为城市次干道。工程建设内容包括道路工程、给排水工程、箱 涵工程、缆线管廊工程、照明工程、交通工程（多杆合一）、 绿化工程等。 | 市政 | 8712.98 | 81994589.32 | 否 | 2023-10-05 | 否 | 0% | 2024-12-31 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
18 | 海文南路市政化改造工程 | 项目北接规划海文高速联络线北延线，南至南渡江大道。工程道路长度约4.34千米，红线宽度50米，按城市主干道建设，设计车速60千米/小时。工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、管廊工程。本项目一期工程为南段综合管（K3+817.54~K4+739.64）和椰海大道以北段d1200污水管道，分别满足美兰机场二期及桂林洋片区的供电要求，以及解决国际综合服务组团的污水出路问题；其余纳入二期工程。 | 市政 | 81646.04 | 769025919.13 | 否 | 2024.10.07 | 否 | 11.3% | 2025-06-30 | 中建三局集团有限公司
19 | 安置地块4、5周边配套路网项目 | 项目包含4条市政道路，路线总长约1.723km，其中乐阳横路西起规划文礼西路，东至顺达路长约 0.646km，红线宽度24m，为城市次干路；泰华街西段西起顺达路，东至规划金岳路，长约0.408km，红线宽度12m，为城市支路；美庄街西段西起顺达路，东至规划金岳路，长约0.409km，红线宽度 12m，为城市支路；金岳西路北段北起泰华街西段，南至美庄街西段，长约0.26km，红线宽度12m，为城市支路。工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、缆线型管廊工程、绿化工程等。 | 市政 | 8328.18 | 78739836.75 | 否 | 未购买 | 否 | 7% | 2025-05-31 | 中铁四局集团有限公司
20 | 安置地块7、8周边配套路网项目 | 项目共包含3条道路，总长约为 1487.205m，其中夏云路北段起点接桂林洋公园大道，终点接振 洋路西段，长约401.137m，红线宽30m，道路等级为城市主干路； 振洋路西段起点接桂秀路，终点接夏云路北段，长约711.216m， 红线宽20m，道路等级为城市次干路；海涛一横路北段起点接桂 林洋公园大道，终点接振洋路西段，长约374.852m，红线宽16m， 道路等级为城市支路工程建设内容包括 道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等 | 市政 | 7511.94 | 71197450.39 | 否 | 2023-04-19 | 否 | 38% | 2024-10-30 | 金中天水利建设有限公司
21 | 春晖园安置社区配套学校 | 项目位于海口市江东新区国际文化交往组团的春晖园社区内。项目用地面积29941.00 ㎡，总建筑面积 37593.61 ㎡，其中地上建筑面积 29882.20 ㎡，地下建筑面积 7711.41 ㎡。建设内容包括 1 栋综合教学楼，1 栋文体中心，1 栋宿舍综合楼，1 栋幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。 | 房建 | 17477.47 | 158588592.37 | 是 | 2023-05-14 | 否 | 1% | 2025-12-01 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司
22 | 椰青园安置社区配套学校 | 项目位于海口市江东新区国际文化交往组团JDWH-03-A05地块，紧邻椰青园安置社区，西侧邻靠琼山大道，其他三侧邻靠规划市政路。项目用地面积55987.39平方米，总建筑面积66239.36平方米，其中地上建筑面积59163.38平方米，地下建筑面积7075.98平方米。建设内容包括中小学教学楼、综合楼、宿舍楼、体育中心、幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程 | 房建 | 30487.12 | 283915701.81 | 是 | 2024-05-22 | 否 | 60% | 2025-06-01 | 中国建筑第四工程局有限公司
23 | 海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程 | 该项目位于海南省海口市江东新区三组团的国际文化交往组团内，在文明东路（文越路）、琼山大道、海府一横路、滨江东路围合区域。本项目包含仁爱一横街、文潭路南段、东新街西段、仁爱路北段4条道路，道路全长2833.751米。其中仁爱一横街红线宽度12米，全长581.122米；文潭路南段红线宽度24米，全长657.996米；东新街西段红线宽度25米，全长891.777米；仁爱路北段红线宽度25米，全长702.856米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程（含多杆）、交通工程、缆线型管廊工程等 | 市政 | 16344.83 | 138371086.82 | 是 | 2023-12-31 | 否 | 54% | 2024-08-01 | 中建四局
24 | 兴洋三横路项目 | 项目道路起点与桂高路三横路 相交，终点至东寨港大道，拟建道路设计总长为 4045.206m（其 中桂高路三横路~桂林洋大道段长 596.64m，红线宽度为 20m， 桂林洋大道~东寨港大道段长 3448.566m，红线宽度 24m）。道 路等级为城市次干路，设计速度 30km/h。具体建设内容包括道 路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程（含多 杆）、综合管廊工程、绿化工程等。并预留再生水、通讯、燃 气等管道管位 | 市政 | 26457.4 | 248274956 | 否 | 2023-07-07 | 否 | 83% | 2024-11-23 | 中铁四局集团有限公司
25 | 兰香园安置社区配套学校 | 项目位于海口市江东新区国际综合服务组团 JDZH-09-A05 地块，顺达路东侧约 500 米处。项目用地面积 32405 ㎡，总建筑面积 33662.54 ㎡，其中地上建筑面积 26562.40 ㎡，地下建筑面积7100.14 ㎡。建设内容包括小学教学楼、综合楼、宿舍楼、体育中心、幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。 | 房建 | 15849.3 | 141263460.45 | 是 | 未购买 | 否 | 0% | 2025-12-30 | 中铁四局集团有限公司
26 | 兰香园安置社区配套路网项目 | 项目位于海南省海口市江东新区，包含桥苑路、仙月路、金岳路、秀苑北路、南岳西路5条道路，全长约 3.859km，道路红线宽度 12～25m，道路等级为城市次干路、支路，次干路设计速度30km/h，支路设计速度20km/h。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、 给排水工程、综合管廊、照明工程、绿化工程等。中水工程本 项目仅预留管位，不考虑具体设计。 | 市政 | 19903.84 | 166288442.44 | 是 | 未购买 | 否 | 0% | 2025-12-30 | 中铁四局集团有限公司
27 | 高品质饮用水厂进场道路项目 | 本项目西起规划滨江东路，东至海榆大道，道路全长1843.308米，为城市支路，设计速度20千米/小时。K00+000-K1+260段双向两车道，道路红线宽度18米；K1+260-K1+843.308段为单向单车道，道路红线宽度为9.25/10米。工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、电力工程等 | 市政 | 6976.99 | 60015692 | 是 | 2024-12-17 | 否 | 27.7% | 2024-12-30 | 湖南省第六工程有限公司
28 | 府越路项目（海府一横东路） | 项目西起滨江东路，东至海文 北路，道路全长 3031.44m，沿线与规划 2 号路（仁爱路北段）、 琼山大道、规划 6 号路、规划 3 号路、顺达路、规划 9 号路等 相交，三幅路形式，（K0+000~K0+848.709（滨江东路~琼山大 道 段 ） ） 采 用 双 向 八 车 道 ， 红 线 宽 度 50m ； （K0+848.709~K3+006.940（琼山大道~海文北路段））采用双 向六车道，红线宽度为 40m；道路等级为城市主干路，设计速 度 50km/h。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工 程、管廊工程、电气工程、景观工程、给排水工程等。 | 市政 | 29445.97 | 262057785.73 | 是 | 2024-03-01 | 否 | 40% | 2024-08-30 | 中国建筑第五工程局有限公司
29 | 福创站西侧道路工程（一期） | 项目位于江东新区，道路整体呈南北走向，设计起点接规划一路(K0+23.5),终点接江东大道(K0+453.658),道路全长430.158m,规划为次于路，红线宽度13.5m。本工程福创站西侧道路工程（一期）施工范围为海口江东新区起步区以南文君村内，是福创110千伏变电站以及消防站的进出场道路。本工程主要设计内容为道路工程、桥涵工程、给排水工程、综合管廊工程、电气工程交通工程、照明工程、绿化工程等。 | 市政 | 5282.83 | 49805700 | 否 | 2024-04-13 | 否 | 58% | 2024-05-30 | 中铁十局集团有限公司
30 | 海口市海上综合执法码头及配套路网项目（原名：海口市海上综合执法码头项目） | 目新建码头岸线总长度为896m（其中执法码头区岸线824m，保障区岸线50m，保障船提升区岸线22m），共形成31个泊位。码头前沿作业地带面积约为1.62万m2，码头后方陆域总面积约8.04万m2，布置综合执法基地（总用地面积6830.00m2、总建筑面积9455.10m2）、消防救援支队基地（总用地面积12002.00m2、总建筑面积10553.47m2）、海警基地（总用地面积16522.28m2、总建筑面积5029.75m2）及船舶保障区、进港/港内道路、港区绿化以及其他水电配套设施，总建筑面积约26907.2m2，道路总长约2071.3m，围墙总长约1324m。主要建设内容包括新建码头工程、疏浚工程、建筑工程、安装工程、道路工程以及室外水电、停车场、港区绿化、导助航等附属设施工程。 | 市政、房建、水运 | 50991.02 | 456896059.35 | 是 | 2024-12-30 | 否 | 30% | 2024-12-30 | 中交第四航务工程局有限公司
31 | 产业发展配套路网项目（一期） | 1.文化交往组团（滨江区域）路网连通工程：国际文化交往组团（滨江区域）路网连通工程共涉及8条道路，长度合计4.02km，宽12m-25m。建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟、线缆型管廊工程、绿化及电讯燃气等市政工程。建设内容包括包括道路交通、雨水、污水、照明、缆线管廊（纳入给水、电力和通信）、绿化，中水、燃气工程仅预留管位。总投资约22400万元。 2.产融生态新城路网配套项目：产融生态新城项目涉及10条市政道路，长4.4km，宽12m-24m。建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟、线缆型管廊工程、绿化及电讯燃气等市政工程。总投资约38000万元。 3.国家体育训练南方基地配套路网项目：国家体育南方训练基地配套路网项目涉及4条市政道路，长3.0km，宽12m-15m。建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化及电讯燃气等市政工程。总投资约20000万元 | 市政 | 43349.01 | 94807723.26 | 是 | 1.文化交往组团（滨江区域）路网连通工程：2023年11月21日 2.产融生态新城路网配套项目：2024年5月18日 | 否 | 文化交往组团（滨江区域）路网连通工程：5%， 产融生态新城路网配套项目：21.7% | 文化交往组团（滨江区域）路网连通工程：2025/12/31，产融生态新城路网配套项目：2025/12/31 | 海南第六建设工程有限公司 中国建筑第三工程有限公司
32 | 产业发展配套路网项目（二期） | 1. 江秀北路：北起美灵南三路，南至美灵南五路，全长约891m，规划红线宽度25m。 2. 江秀中路：该项目北起40m宽规划四号路，南至椰海大道，本次建设长度为 652.151m，红线宽度 25m。 3.东升路北段项目(金融服务产业园配套路网（一期）：)，起点接白驹大道，终点与规划瑞华街相交。路线长度158.333m，红线宽度24m. 4.文化交往组团综合服务区配套路网项目：该项目涉及5条路，长约1.8km，宽约12-25m。 | 市政 | 18140.63 | 173529352.7 | 是 | 1、产业发展配套路网项目（二期）——东升路北段项目：2024年8月4日。 2、产业发展配套路网项目（二期）——江秀中路项目：2024年8月22日。 3、产业发展配套路网项目（二期）——江秀北路项目：2024年4月6日。 4、产业发展配套路网项目（二期）——文化交往组团综合服务区配套路网：2024年12月7日 | 否 | 产业发展配套路网项目（二期）累计完成产值36.87%。 1、产业发展配套路网项目（二期）-东升路北段95% 2、江秀北路项目累计完成产值47.55%； 3、江秀中路项目累计完成产值59.24%； 4、文化交往组团项目累计完成产值12.19%。 | 1、产业发展配套路网项目（二期）——东升路北段项目：2024年6月。 2、产业发展配套路网项目（二期）——江秀中路项目：2024年12月。 3、产业发展配套路网项目（二期）——江秀北路项目：2024年12月。 4、产业发展配套路网项目（二期）——文化交往组团综合服务区配套路网：2025年5月 | 1、产业发展配套路网项目（二期）——东升路北段项目：施工单位：德兴市雄鹰建筑企业有限公司。 2、产业发展配套路网项目（二期）——江秀中路项目：施工单位：海南第二建设工程有限公司。 3、产业发展配套路网项目（二期）——江秀北路项目：施工单位：湖南省第六工程有限公司。 4、产业发展配套路网项目（二期）——文化交往组团综合服务区配套路网：施工单位：贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
33 | 江东新区塔市支渠入海口段-排水疏浚及水系修复工程施工 | 1. 江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程：河道开挖疏浚、生态护 岸、格宾生态挡墙、排水箱涵(包括穿路箱涵)、南渡江相机排 水闸、顶管等。河道整治工程总长度8.263km,包括迈雅河1288m，乐阳排沟 1726m、乐阳排沟北支3274m、乐阳排沟南支1975m.根 据河道排涝及水系连通要求,在南渡江畔设置2座水闸。根据水 系连通要求,在乐阳排沟北支与白驹大道交叉处设1根内径1.5m 顶管,管长180m.根据河道排涝及水系连通要求,在乐阳排沟南 支与美庄路交叉处设3根内径2.5m顶管,管长104m. 2. 江东新区塔市支渠入海口段-排水疏浚及水系修复工程：治理河道总长度2.50km,主要建设内容为河道清淤约27.05万 m3,河道护岸工程,红树林保护,拆除及新建出口挡潮闸,新建1座泵站,拆除及新建2座桥涵,新建1座桥涵等。 | 水系 | 41723.48 | 146473757 | 是 | / | 否 | 1% | 2025-12-30 | 中国水利水电第十二工程局有限公司；中国水利水电第十一工程局有限公司
34 | 灵山中学改扩建项目 | 该工程位于海口市美兰区灵山镇灵 中路 1 号灵山中学内。海口市灵山中学改扩建工程总建筑面积 43627 ㎡，其中地上 38862 ㎡，地下 4765 ㎡。拟建 1 栋初中部 教学楼、1 栋高中部教学楼、1 栋综合楼（包括科技及行政办公、 舞蹈室、报告厅）、1 栋体育馆、1 栋学生宿舍楼（含食堂）， 建设内容包括各类建筑土建工程、安装工程、室外运动设施以 及室外配套的道路、广场、绿化及水电、消防等工程。 | 房建 | 21423.13 | 191467730.79 | 否 | / | 否 | 60% | 2023-12-30 | 中国建筑第五工程局有限公司
| 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）项目 | 项目位于江东新区，北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、绿化及管廊工程。 | 市政 | 55502.04 | 365340107.62 | 是 | 保险期限已过，未续保 | 否 | 50% | 2024-12-01 | 中铁十局集团有限公司
36 | 桂秀路（白驹大道至江东大道段）项目 | 桂秀路北段项目起点与白驹大道衔接，终点至江东大道，长1.27千米，道路红线宽度40米。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线型管廊工程等 | 市政 | 12670.32 | 130911996.78 | 是 | 未购买 | 否 | 0% | 2024-07-30 | 中铁十局集团有限公司
37 | 产业发展配套路网项目（三期） | 1.尚都周边配套路网：长约1.2km，宽约24m，总投资约8600万元 。 2.银色海岸配套道路：长147米，宽18米。总投资约793.8万元。 3.安居房A09-2及C02地块配套路网，该项目涉及3条路，其中，C02地块配套道路，长154.20m，宽12m；A09-2配套道路，儒林路长398.45m，宽12m，兆丰路长585.39m，宽24m。总投资约3000万元。 | 市政 | 6802.92 | 71886253.39 | 是 | 安居：2025年3月18日； 尚都：2024年5月26日： 银色2024年6月13日 | 否 | 尚都：0%； 银色海岸：10%； 安居：15% | 安居：2025年3月； 尚都：2024年9月； 银色：2024年6月； | 1.湖南省第四工程有限公司 2.广东潮通建筑总承包工程有限公司 3.海南晨成建设工程有限公司
38 | 海口江东新区外事生活服务区基础设施配套项目 | 本工程位于海口江东新区国际文化交往组团中心，包含东文路(东段)、蓝美巷、后良路(西段)、外宜巷、溪宜巷5条路，道路总长2.69km,其中东文路(东段)道路全长880.185m,红线宽度为25m,规划为城市次干路；蓝美巷道路全长641.397m,红线宽度12m,规划为城市支路；后良路(西段)道路全长614.165m,红线宽度为15m,规划为城市支路；外宜巷道路全长277.083m,红线宽度为12m,规划为城市支路；溪宜巷道路全长277.073m,红线宽度为12m,规划为城市支路。主要工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、管廊工程、照明工程、电力工程、绿化工程、交通工程、城市家具等。 | 市政 | 11365.4 | 85687872.48 | 是 | 未购买 | 否 | 0% | 2025-12-22 | 五矿二十三冶建设集团有限公司
39 | 鸿越路 | 该项目位于江东新区三组团的国际综合服务组团，道路西起美庄路，东至海文高速联络线，路总长1735.351m，红线宽度为40m，行车道为双向六车道，道路等级为城市主干路。主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）、绿化工程等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。 | 市政 | 16211.21 | 142941474.09 | 是 | 2024-10-06 | 否 | 22% | 2025-03-06 | 海南第二建设工程有限公司
40 | 海口市第三人民医院江东新院区周边配套路网项目 | 项目包含陶营西路东段、东营西二路北段、东营西二路南段共3条道路，道路全长1581.27米。其中东营西二路南段长约400.271m,红线宽度25m;陶营西路东段长约582.44m,红线宽度25m;东营西二路北段长约598.559m,红线宽度12m。工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程(含多杆)、交通工程、缆线型管廊工程等。 | 市政 | 8290.14 | 86095041.59 | 是 | 2024-11-09 | 否 | 2% | 2024-12-30 | 海南第一建设工程有限公司
41 | 迈雅滨河商务区配套路网项目（一期） | 项目建设地点位于海口市江东新区的国际综合服务组团内的迈雅滨河商务区，区位位于椰海大道以南、海文高速联络线以西，顺达路以东、仙月东路以北区域。项目包含有11条市政道路及配套工程，全长约 8.55km，其中次干路4条、支路7条，次干路长度约 4.046km，红线宽度为 24m25m;支路长度约为4.504km，红线宽度为12m、15m。主要建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程、结构工程、景观工程、城市家具、地下连通道等。 | 市政 | 54455.89 | 506351185.63 | 否 | 2023-06-08 | 否 | 1% | 2025-12-30 | 中建新疆建工（集团）有限公
42 | 江东新区再生水管网建设项目（一期） | 该再生水管网项目管道总长度约 17.60km。本项目水源为江东新区地埋式水质净化中心（一期），往西沿江东大道敷设 DN600 管至江东大道与琼山大道交叉口处，往东沿江东大道敷设 DN400 管至江东大道与芙蓉河交叉处，以及在起步区已实施管廊内敷设再生水管道。起步区内再生水管接驳江东大道再生水管，管径 DN100-DN200。本项目管材均采用球墨铸铁管，过路预留支管采用钢管。江东新区地埋式水质净化中心（一期）引出过江东大道段采用水平定向钻实施，长度约 109m。主要建设内容为：再生水管网及附属工程等 | 市政 | 1514.78 | 13308474.18 | 是 | 未购买 | 否 | 0% | 2025-06-30 | 沪通建设（海南）有限公司
43 | 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目(三期) | 项目建设规模及内容。本项目包含迈雅东巷、美庄路、谭连变电站进场道路、汇贤路、演德路和美兰特殊教育学校道路共6条市政道路，道路总长 3079.962m。各道路建设规模如下: (一)迈雅东巷:该道路西起琼山大道、东至台湾大厦，道路全长约 269.395m，道路红线宽度 12m，道路等级为城市支路 (二)美庄路:道路西起椰海大道，东至接顺达路，道路全长约 610.63m，道路红线宽度 25m，道路等级为城市次于路 (三)谭连变电站进场道路:道路南起谭连变电站，北至现状兴洋三横路，道路全长约 410.187m，道路红线宽度 12m，道路等级为城市支路。 (四)汇贤路:道路西起现状校际 11#路，东至演德路，道路全长约 162.599m，道路红线宽度 12m，道路等级为城市支路。 (五)演德路:道路南起知行路，北至海涛大道(现状校际11#路)，道路全长约 730.048m，道路红线宽度 24m，道路等级为城市次干路。 (六)美兰特殊教育学校道路: 该道路起终点均与新居路相交呈半环形，道路全长约 897.103m，道路红线宽度 15m，道路等级为城市支路。 本项目主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、给水工程排水工程、绿化工程、照明工程(含多杆)、交通工程、缆线型管廊工程、电力工程等。 | 市政 | 12987.11 | 112568960.85 | 否 | 未购买 | / | 0% | 2025-10-30 | 中国建筑第五工程局有限公司
44 | 临空经济区给水管网补建项目 | （1）设计范围 本工程为临空经济区给水管网补建项目，给水工程共包含两条道路（东进场路、云美大道 北段）的给水管、机场西侧从高品质水厂厂外至机场给水泵站的供水管道。 （2）设计内容及规模 东进场路给水管规模为 DN300，管道总长度约 2328m。 云美大道给水管规模为 DN200，管道总长度约 639m。 从高品质水厂厂外至机场给水泵站供水管规格为 DN800，管道总长度约 1278m。 | 市政 | 1875.03 | 15609058.17 | 是 | 2022-04-26 | 否 | 95% | 2024-12-31 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
45 | 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目(一期) | 项目建设规模及内容: 项目新建 8条市政道路，并对江东新区农村基础设施 18 处薄弱点进行改造。家园巷道路长度为310.006m，道路红线宽度为 12m;美庄路道路长度为 529.458m,道路红线宽度为 25m;美岳巷道路长度为 309.671m，道路红线宽度为12m;海医一路 (南段)道路长度为302.2m，道路红线宽度为12m;海医二路(北段)道路长度为860.565m，道路红线宽度为12m，海医一路 (南段) 道路长度为 297,664m，道路红线宽度 为12m;海医三路(南段)道路长度为300.45m，:道路红线宽度为12m;文英路(东段)道路长度为1036.885m，道路红线宽度为 12m。主要建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程管廊工程、电气工程 (含合杆)、绿化工程等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。另外本项目拟改造农村基础设施薄弱点18 处，包含路面修复 19004 m、新建雨水管道约5500m以及清淤301m2等内容 | 市政 | 13586.27 | 10183.752 | 否 | 未购买 | / | 0% | 2025-12-01 | 海南第一建设工程有限公司
46 | 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目(二期) | 本项目新建3条市政道路，包含江雅巷、旺洋二横路、振洋二横路；江雅巷道路长度约489.12m，红线宽度为12m；旺洋二横路道路长度约388.77m，红线宽度为16m；振洋二横路道路长度约174.35m，红线宽度为20-25m；以及对国际社区周边区域的雨污水管网进行改造连通，清淤管道长度7501m，新建雨污水管道约4842m(其中修复方沟约1718m，修复圆管道约211m，新建污水圆管道约 1116m，新建雨水圆管道约1797m)，新建雨水箱涵约1202m。 | 市政 | 8583.95 | 82039184.59 | 否 | 未购买 | / | 0% | 2026-01-01 | 金中天水利建设有限公司
47 | 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目(三期) | 项目建设规模及内容。本项目包含迈雅东巷、美庄路、谭连变电站进场道路、汇贤路、演德路和美兰特殊教育学校道路共6条市政道路，道路总长 3079.962m。各道路建设规模如下: (一)迈雅东巷:该道路西起琼山大道、东至台湾大厦，道路全长约 269.395m，道路红线宽度 12m，道路等级为城市支路 (二)美庄路:道路西起椰海大道，东至接顺达路，道路全长约 610.63m，道路红线宽度 25m，道路等级为城市次于路 (三)谭连变电站进场道路:道路南起谭连变电站，北至现状兴洋三横路，道路全长约 410.187m，道路红线宽度 12m，道路等级为城市支路。 (四)汇贤路:道路西起现状校际 11#路，东至演德路，道路全长约 162.599m，道路红线宽度 12m，道路等级为城市支路。 (五)演德路:道路南起知行路，北至海涛大道(现状校际11#路)，道路全长约 730.048m，道路红线宽度 24m，道路等级为城市次干路。 (六)美兰特殊教育学校道路: 该道路起终点均与新居路相交呈半环形，道路全长约 897.103m，道路红线宽度 15m，道路等级为城市支路。 本项目主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、给水工程排水工程、绿化工程、照明工程(含多杆)、交通工程、缆线型管廊工程、电力工程等。 | 市政 | 12987.11 | 112568960.85 | 否 | 未购买 | / | 0% | 2026-06-01 | 中国建筑第五工程局有限公司
48 | 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目(五期) | 项目位于江东新区国际高教科研组团红树林滨海片区，包含林海北二路、林海二路、振海东路、环洋路、林海六横路、振海七横路、林海七横路、振海八横路、振海九横路和振海十横路共计10条道路。林海六横路南段远期红线宽度为25米，近期实施宽度为21米，双向三车道城市次干路，设计速度 40km/h；林海北二路和振海十横路红线宽度为24米，双向四车道城市次干路，设计速度 40km/h；林海七横路红线宽度为19.57~21米，双向四车道城市支路，设计速度30km/h；环洋路红线宽度为18米，双向两车道城市支路，设计速度 30km/h；林海二路、振海东路、林海六横路（北段）、振海七横路和振海九横路红线宽度为9~15米，双向两车道城市支路，设计速度20km/h。路线总长度为4698.097米。建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）、绿化工程等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。 | 市政 | 21435.39 | 177158464.69 | 否 | 未购买 | / | 0% | 2026-09-09 | 中国建筑第四工程局有限公司
49 | 江东新区灵东分干渠迁改工程 | 项目总长1497m,其中上游段 134m,下游段 1363m。主要建设内容包括新建箱涵 1466m,配套新建渠首闸 1 座，新建节制闸 1 座。具体建设内容为：上游段迁改工程长 134m,主要建设内容包括新建 箱涵 122m,箱涵净空尺寸为4.0m×1.8m（宽×高）；新建渠首闸 1 座，顺水流方向长 12m,闸门尺寸 2 孔 2.0m×2.0m；设置检修井 1 座。下游段迁改工程长 1363m,主要建设内容包括新建箱涵 1344m,箱涵净空尺寸为4.0m×1.8m（宽×高）；新建节制闸1 座，顺水流方向长 19m,闸门尺寸 2 孔 2.0m×2.0m；设置检修井 12 座；设置连接检修井 1 座。 | 水系 | 2914 | 29144286.34 | 是 | 2022-06-30 | 否 | 57% | 2024-12-01 | 海南省水利水电建设工程有限公司
50 | 江东新区灵桂干渠迁改工程（绿地城东郡小区~福创溪段） | 项目渠道迁改全长为 1.41km，主要由两段渠道组成，分别位于南渡江大道项目迁改渠道的上下游。上游渠段起点位于绿地城东郡小区东侧，线路沿旧渠布置，至桩号 0+400 处改向西北面与南渡江大道项目改迁起点衔接，全长 0.56km； 下游段起点与南渡江大道项目改迁终点衔接，线路沿旧渠布置， 穿白驹大道至福创溪左岸规划的蓝线处，全长 0.85km。拆除重 建桥涵 5 座，拆除重建节制闸 1 座和分水闸 1 座。 | 水系 | 1899 | 18994644.48 | 是 | 2022-06-30 | 否 | 54% | 2024-12-01 | 海南省水利水电建设工程有限公司
51 | 江东新区振家溪水系修复工程 | 河道治理总长为8.394千米，分别为振家溪河道长4.283千米、三大排河道长2.474千米和新开河河道1.637千米。主要建设内容包括河道疏浚扩挖及护岸工程。配套建设交通桥7座，桥涵1座，排涝涵管72个。 | 水系 | 10110 | 101097343.37 | 是 | 2022-04-06 | 否 | 32.5% | 2025-12-01 | 中国水利水电第十二局有限公司
52 | 江东新区塔市支渠（中游）水系修复工程 | 项目位于江东新区，工程治理河道全长3767m，其中塔市支渠（中游） 3463m、振家溪151m、三大排153m；上游为规划横向六路（桩号 TS3+463.15），由南至北穿海 涛大道，流经桂林洋高校区后至现状桂林洋大道东南侧分流口处 （桩号TS0+000.00）。工程主要建设内容包括河道开挖、清淤疏 浚、生态护岸工程等。治理河道全长3767m，拆除箱涵2座，新建桥梁和漫水涵各2座。 | 水系 | 5465 | 54652423.29 | 是 | 2022-01-15 | 否 | 43.6% | 2025-12-01 | 山东省水利工程局有限公司
53 | 江东新区道孟河水系（海文高速上游段）修复工程 | 工程的建设内容包括河道开挖、清淤疏浚、生态护岸工程等。工程治理河道总长4.856千米，其中道孟河（海文高速上游段）3.527千米、道孟支河1.329千米，新建1座涵桥等 | 水系 | 4278 | 42780680.61 | 是 | 2022-09-23 | 否 | 18% | 2025-12-01 | 中铁三局集团有限公司
54 | 江东新区潭览河水系修复工程 | 潭览河建设河长5.39千米，淘沙溪建设河长1.77千米。主要建设内容为：1.清淤疏浚工程，清淤疏浚河厂7.16千米，其中潭览河疏浚河长5.39千米，淘沙溪疏浚河长1.77千米。2.生态护岸工程，新建生态护岸13.596千米，其中潭览河新建生态护岸左岸长4.727千米，右岸长5.305千米，沿线布置生产用桥6宗，排水涵12宗；淘沙溪新建生态护岸3.564千米，其中左岸长1.651千米，右岸长1.913千米，排水涵2宗。 | 水系 | 9620 | 96200492.22 | 是 | 2022-02-01 | 否 | 1% | 2025-12-01 | 中国水电基础局有限公司海南海口分公司
55 | 江东新区迈雅河-潭览河水系连通工程（一期） | 治理河道为潭崛溪，起点位于规划13号路南侧（桩号TJ4+156)），终点（桩号TJ6+261）与迈雅河相连通，治理总长度约2105.17米，主要建设内容包括河道清淤、扩挖、生态护岸及相关临时工程等。 | 水系 | 2165 | 21650426.76 | 是 | 2023-09-27 | 否 | 32% | 2025-12-01 | 江西中煤水利环保集团有限公司海南分公司
56 | 海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）项目 | 本项目位于海口市桂林洋开发区，项目西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，道路长度为 2790.161m，路面宽 40m。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、电气工程、综合管廊工程、渠道改迁工程、绿化工程。项目总造价27767万元，合同工期原为540天（2021年2月3日至2022年7月28日），后与业主签订补充合同，工期顺延540天，目前合同工期为1080天（2021年2月3日至2024年1月19日）。 | 市政 | 27767.72 | 277677214.38 | 是 | 2022-08-17 | 否 | 海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）项目开累完成11199万元，占合同产值27767.7214万元的40.33%。清表开累完成27.11%；桥梁工程开累完成100%；道路工程开累完成30.74%；排水工程开累完成37.9%；渠道迁改工程开累完成69.15% ；管廊土建开累完成35.51%；箱涵工程开累97.41%；给水工程开累完成37.76%；电气工程开累完成22.2%。 | 2025-12-01 | 中铁四局集团有限公司 | 项目预计完工日期因拆迁不确定

## Sheet1
项目类型 | 项目数量（个） | 合同金额（元）
市政工程 | 42 | 6411488209.66
房屋建筑工程 | 4 | 775235485.42
水利工程 | 8 | 510994054.07
市政、房建、水运 | 1 | 456896059.35
管廊工程 | 1 | 175528300
合计 | 56 | 8330142108.5