海口江东新区管理局

2025年创新研究与管理项目

支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景及主要内容

- 该项目主要用于我局综合性事务以外的各类委托业务支出，开展行业研究，更加有针对性地开展招商引资；开展“十四五”规划、产业落地行动方案、服务贸易制度研究，优化江东新区产业布局，助力自贸港建设；开展制度创新研究，为江东新区发展提供制度保障；开展营商环境研究，提出优化营商环境的创新建议，吸引企业落地等多个方面。

- 2.资金投入和使用情况

- 根据2025年初部门预算安排情况，下达我局创新研究与管理项目1439万元，全年预算数1812万元，全年已支出1531万元，支出完成率84.52%。

- （二）项目绩效目标

- 该项目属于非跨年度经常性项目，2025年年度目标是保障各项业务工作有序开展。具体绩效目标如下：

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | 指标性质 | - 度量单位 | - 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新课题数量 | ≥ | 个 | 1 |
| 产出指标 | 数量指标 | 控规编制（修编）数量 | ≥ | 个 | 2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目评审数量（可研+概算） | ≥ | 个 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ＝ | % | 100 |
| 产出指标 | 质量指标 | 总规编制（修编）验收通过率 | ＝ | % | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 蓝绿空间占比 | 定性 | % | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目业主满意度 | ≥ | % | 90 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府投资项目成本核减率 | ≥ | % | 5 |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象、范围

- 对“创新研究与管理”项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

- 本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

- 2.评价指标体系

- 从项目决策、过程、年度绩效目标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 数量指标 | 创新课题数量 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 控规编制（修编）数量 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 政府投资项目评审数量（可研+概算） | 8 |
| 产出 | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 6 |
| 产出 | 质量指标 | 总规编制（修编）验收通过率 | 6 |
| 效益 | 社会效益指标 | 蓝绿空间占比 | 11 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目业主满意度 | 3 |
| 成本 | 经济成本指标 | 政府投资项目成本核减率 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |
| 评价等次 |  |  |  |

- 3.评价方法

- 本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

- 4.评价标准

- 本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- （三）绩效评价工作过程

- 评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

- 1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

- 2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

- 3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题，并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

- 4.根据评价结果，撰写评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 项目绩效评价工作小组通过多项指标对该项目进行评价，绩效目标设定、项目立项、资金投入、组织实施、资金管理、绩效目标完成等方面落实情况较好，评价得分98分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 9.8 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 数量指标 | 创新课题数量 | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 控规编制（修编）数量 | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 政府投资项目评审数量（可研+概算） | 8 | 8 |
| 产出 | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 6 | 6 |
| 产出 | 质量指标 | 总规编制（修编）验收通过率 | 6 | 6 |
| 效益 | 社会效益指标 | 蓝绿空间占比 | 11 | 11 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目业主满意度 | 3 | 3 |
| 成本 | 经济成本指标 | 政府投资项目成本核减率 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 该项目经海口江东新区管理局局党委会审批同意实施，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

- （二）项目过程情况

- 2025年，江东管理局对《财务管理办法（试行）》进行修订并予以印发，进一步加强财务管理和监督，确保项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

- 该项目2025年经费预算1812万元，全年已支出1531万元，支出完成率84.52%。

- （三）项目产出情况

- 该项目资金到位及时，项目顺利实施，单位的基本运行得到保障，职能作用得到充分发挥，高质量推动了江东新区建设发展。

- （四）项目效益情况

- 2025年，一是完成国际社区南片区、临空北片区等重要功能片区修编方案，启动滨江片区、起步区和临空经济区等重点区域的规划优化工作，完成零碳示范区实施方案制定，优化片区规划功能布局。二是全年累计完成项目可研及概算审批149件，助力谋划政府投资项目40个，总投资约314.85亿元。产业发展方面，一是聚焦企业需求，营商环境持续优化，提出营商环境114条专项任务举措、18条专项整改举措，全年形成3例制度创新案例并获国家、省级部门认可，形成企业、项目服务“标准化+非标准化”案例12例，为自贸港建设贡献“江东方案”。二是通过举办全球招商大会、以商招商等方式，构建高水平招商引资新模式，全年招引浦银租赁等重点企业62家，完成签约投资额284亿元，占比全市超四成。

- 总体来看，项目产出与成效目标完成度较好。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 持续深化预算管理，及时跟踪预算执行情况，提高了2025年资金支出效率。

- 六、有关建议

- 无。

- 七、其他需要说明的问题

- 无。