2025年海南省政府专项债券（一期）

项目收益与融资自求平衡实施方案

目录

一、债券情况	1

二、地区情况	2

三、项目概述	3

（一）项目基本情况	3

（二）项目已取得的批复情况	3

（三）事前绩效评估情况	12

四、项目平衡实施方案	16

（一）资金充足性	16

（二）资金稳定性	27

五、压力测试情况	27

六、潜在风险评估	28

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	28

（二）影响项目收益的风险及控制措施	29

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施	29

七、还款保障措施	30

（一）本期专项债券偿债保障措施	30

（二）本期专项债券的投资者保护措施	31

# 一、债券情况

2025年海南省政府专项债券（一期）发行总额为153,800万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为10年期。本次债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。·

2025年海南省政府专项债券（一期）发行概况

| 债券名称 | 2025年海南省政府专项债券（一期） |
| --- | --- |
| 发行规模 | 153,800万元 |
| 债券期限 | 10年期 |
| 债券利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 按半年支付，最后一次利息随本金一起支付 |
| 上市流通安排 | 于上市日（即招标日后第3个工作日）起，按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通 |

# 二、地区情况

海口市位于北纬19°31′32″～20°04′52″，东经110°07′22″～110°42′32″。地处海南岛北部，东邻文昌市，南接定安县，西连澄迈县，北临琼州海峡与广东省隔海相望。东起大致坡镇老村，西至西秀镇拔南村，两端相距60.6千米；南起大坡镇五车上村，北至大海，两端相距62.5千米。国土面积2296.82平方千米，海域面积791平方千米。近三年地区财政情况如下表1：

表1  2021—2023年海口市财政情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 2,057.06 | 2,134.80 | 2358.44 |
| 一般预算收入（一般公共预算收入） | 208.32 | 204.82 | 266.87 |
| 一般预算收入（一般公共预算总收入） | 473.11 | 518.12 | 578.08 |
| 政府性基金收入 | 119.69 | 192.34 | 140.39 |
| 其中：国有土地出让收入 | 101.59 | 176.60 | 124.67 |
| 政府性基金支出 | 161.45 | 310.21 | 264.76 |
| 其中：国有土地出让支出 | 70.91 | 147.61 | 109.46 |
| 地方债务限额 | 859.13 | 752.70 | 892.40 |
| 其中：一般债务限额 | 417.34 | 219.77 | 230.47 |
| 专项债务限额 | 441.79 | 532.93 | 661.93 |
| 地方债务余额 | 859.13 | 752.70 | 889.45 |
| 其中：一般债务余额 | 417.34 | 219.77 | 228.11 |
| 专项债务余额 | 441.79 | 532.93 | 661.34 |

注：以上数据来源于海口市财政局。

# 三、项目概述

# （一）项目基本情况

2025年海南省政府专项债券（一期）符合国家政策和海口市基础设施事业的建设发展。本期计划申请专项债券的项目共17个，基本情况如下：

1、项目名称：海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年9月-2025年6月

项目建设内容：东新街西段起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与琼山大道平交，道路全长910.202m，道路红线25m，次干路。文潭路南段起点接于文越路，与文越路平交，终点与文兴路平交，道路全长719.996m，道路红线24m，次干路。仁爱路北段起点接于文越路，与文越路平交，终点与文兴路平交，道路全长720.091m，道路红线25m，次干路。仁爱一横街起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与仁爱路北段平交，道路全长638.512m，道路红线12m，支路。建设内容包括道路、交通、桥涵、给水、雨水、污水、照明、电力、电信工程等。

项目总体施工进度：目前海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程施工进度比例为70%。

2、项目名称：江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年3月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，包括6号地块安置房北侧规划路、6号地块安置房西侧规划路、海涛大道排水管道项目、滨江2#泵站项目、灵山泵站及配套管网项目、江东大道和琼山大道污水收集工程、白驹大道排水收集项目、管道改造修复工程、电白安置房南侧道路污水管道改造项目等。工程建设内容包括泵站工程、污水处理站工程、给水工程、排水工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、管廊工程、电力管沟工程等。

项目总体施工进度：目前江东新区局部排水管网补建及配套路网项目整体施工进度比例为85%。

3、项目名称：海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年9月-2026年12月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。

项目总体施工进度：目前海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目整体施工形象进度为64%。

4、项目名称：海文高速联络线东段综合管廊项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年9月-2025年8月

项目建设内容：项目为海文高速联络线东段综合管廊（林田大道~绕城高速），长度为3.15km，采用单舱标准断面，为电力专用管廊，结构外包尺寸3.2mx3.85m。本工程建设内容主要为综合管廊主体结构、附属构筑物、过路排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、支架工程等以及基坑等临时性工程。

项目总体施工进度：目前海文高速联络线东段综合管廊项目施工进度比例为65%。

5、项目名称：文营路北段及相交规划路工程

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年8月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，项目包含2条新建市政道路，道路总长约1.345km，其中A线南接江东大道一期，北至东海岸滨海路，路线长约1.025km，红线宽25m，为城市主干路；B线东交A线，西至规划路，路线长约0.32km，红线宽18km，为城市支路。工程建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程等。

项目总体施工进度：目前文营路北段及相交规划路工程整体施工进度比例为72%。

6、项目名称：府越路项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年12月-2025年10月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，项目西起滨江东路，东至海文北路，道路全长3,031.44m，沿线与规划2号路（仁爱路北段）、琼山大道、规划6号路、规划3号路、顺达路、规划9号路等相交，三幅路形式，（KO+000～KO+848.709（滨江东路～琼山大道段））采用双向八车道，红线宽度50m；（KO+848.709～K3+006.940（琼山大道～海文北路段））采用双向六车道，红线宽度为40m；道路等级为城市主干路，设计速度50km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、给排水工程等。

项目总体施工进度：目前府越路项目施工进度比例为82%。

7、项目名称：文岳路南段工程

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年5月-2026年6月

项目建设内容：南起白驹大道，北至东和横路，全长约0.59km，规划红线宽度21m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、交通工程等。

项目总体施工进度：目前文岳路南段工程施工进度比例为33%。

8、项目名称：桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市君实综合开发有限责任公司

项目建设期：2020年12月-2025年12月

项目建设内容：项目位于江东新区，北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），设计红线宽度为40m，道路全长4,050m。建设内容包括道路、交通、桥涵、缆线管廊、给排水、照明、智慧市政等。

项目总体施工进度：目前桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）施工进度比例为60%。

9、项目名称：海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2022年4月-2026年12月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，具体建设内容如下：（1）文化交往组团（滨江区域）路网连通工程主要位于江东新区三组团的国际文化交往组团，包含拾桂巷、暲都路、田上巷、田下巷、新琼巷、坡咏巷、儒翠街和国公庙巷8条道路。暲都路红线宽度为24米，双向四车道城市次干道，设计速度30km/h；拾桂巷、儒翠街和国公庙红线宽度为12米，双向两车道城市支路，设计速度30km/h；田上巷、田下巷、新琼巷和坡咏巷红线宽度10米，双向两车道城市支路（Ⅱ级），设计速度15km/h。本项目主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。（2）产融生态新城路网配套项目位于海口市江东新区江东三组团滨海红树林片区内。项目拟建道路总长约4.74km，含10条市政道路，其中3条次干路，7条支路；道路红线宽度12~24m。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、电气工程（含合杆）等。本工程中水、燃气、通信管道不作具体设计，仅预留管位。（3）国家体育训练南方基地配套路网项目位于海口市江东新区江东三组团片区内，项目拟建道路总长约4.27km，含4条市政道路，均为城市支路，道路红线宽度12~15m。桥长度约39m，建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电气工程（含合杆）、线缆型管廊工程等。

项目总体施工进度：目前海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）施工进度比例为20%。

10、项目名称：海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年9月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，共包含支路2条，道路总长2,704.191m，红线宽度18m。规划一号路：起点接现状东寨港大道，终点穿过104县道，建设长度为2,015.843m，红线宽度18m，城市支路，设计速度20Km/h；规划二号路：起点接现状东寨港大道，终点平交规划一号路，建设长688.348m，红线宽度18m，城市支路，设计速度20Km/h。项目建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程等，燃气工程仅预留管位。

项目总体施工进度：目前海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目整体施工进度为78%。

11、项目名称：高品质饮用水厂进场道路项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年12月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海口市江东新区，项目道路起点与桂高路三横路相交，终点至东寨港大道，拟建道路设计总长为4,045.206m（其中桂高路三横路~桂林洋大道段长596.64m，红线宽度为20m，桂林洋大道~东寨港大道段长3,448.566m，红线宽度24m）。道路等级为城市次干路，设计速度30km/h。具体建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程（含多杆）、综合管廊工程等。并预留再生水、通讯、燃气等管道管位。

项目总体施工进度：目前高品质饮用水厂进场道路项目施工进度比例为55%。

12、项目名称：海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年7月-2026年12月

项目建设内容：项目位于海口江东新区，起点西起桂高二横路，终点东至东寨港大道，设计路线总长约3.765km，其中：桂高二横路～桂林洋大道段道路等级为城市主干路，红线宽度30m，路线长约1.006km；桂林洋大道～桂经路段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.433km；博学西一路～东寨港大道段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.326km。主要建设内容包括：道路、交通、桥涵、给水、排水（雨水、污水）、电气（电力）、缆线型管廊等工程，通信及燃气仅预留管位。

项目总体施工进度：海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目施工进度比例为40%。

13、项目名称：安置地块7、8周边配套路网项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2021年7月-2025年10月

项目建设内容：项目位于海口市江东新区，项目共包含3条道路，总长约为1,487.309m。其中，夏云路北段起点接桂林洋公园大道，终点接振洋路西段，长约401.241m，红线宽30m，为城市主干路；振洋路西段起点接桂秀路，终点接夏云路北段，长约711.216m，红线宽22m，为城市次干路；海涛一横路北段起点接桂林洋公园大道，终点接振洋路西段，长约374.852m，红线宽16m，为城市支路。工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等。

项目总体施工进度：目前安置地块7、8周边配套路网项目施工进度比例为45%。

14、项目名称：福创站西侧道路工程（一期）

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2022年9月-2025年6月

项目建设内容：项目位于海口市江东新区，道路整体呈南北走向，设计起点接规划一路（K0+23.5），终点接江东大道（K0+453.658），道路全长430.158m，规划为次干路，红线宽度13.5m。建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、电气工程、管廊工程、交通工程等。燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。

项目总体施工进度：目前福创站西侧道路工程（一期）施工进度比例为90%。

15、项目名称：江东新区灵东分干渠迁改工程

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市君实综合开发有限责任公司

项目建设期：2020年12月-2025年12月

项目建设内容：项目总长1497m,其中上游段 134m,下游段 1363m。主要建设内容包括新建箱涵 1466m,配套新建渠首闸 1 座，新建节制闸 1 座。具体建设内容为：上游段迁改工程长 134m,主要建设内容包括新建箱涵 122m,箱涵净空尺寸为4.0m×1.8m（宽×高）；新建渠首闸 1 座，顺水流方向长 12m,闸门尺寸 2 孔 2.0m×2.0m；设置检修井 1 座。下游段迁改工程长 1363m,主要建设内容包括新建箱涵 1344m,箱涵净空尺寸为4.0m×1.8m（宽×高）；新建节制闸1 座，顺水流方向长 19m,闸门尺寸 2 孔 2.0m×2.0m；设置检修井 12 座；设置连接检修井 1 座。

项目总体施工进度：目前江东新区灵东分干渠迁改工程施工进度比例为53%，其中箱涵工程完成55.5%（已完成920米箱涵施工），节制闸工程完成60%（已完成2座节制闸土建施工，剩余机电、金结未安装）。目前正在开展琼山大道南延长线交叉段100米（桩号LD1+000-LD1+100）施工。

16、项目名称：产业发展配套路网项目（二期）

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市恒慧基础建设有限公司

项目建设期：2022年8月-2025年12月

项目建设内容：本项目包含4个子项目（文化交往组团综合服务区配套路网项目、江秀中路项目、江秀北路项目、东升路北段项目）。子项目一：文化交往组团综合服务区配套路网项目包含后良路、溪宜巷、外宜巷、博约街和义善路5条市政道路。义善路红线宽度为24米，双向四车道城市次干道，设计速度30km/h；后良路红线宽度为15米，双向两车道城市支路，设计速度20km/h；溪宜巷、外宜巷和博约街红线宽度12米，双向两车道城市支路设计速度20km/h。主要建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）、管线迁改工程等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。子项目二：江秀中路北起美灵南五路，南至椰海大道，路线呈南北走向，道路等级为城市次干路，道路全长652.151m，规划红线宽度为25m，设计时速为40km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、缆线型管廊、给排水工程、照明工程等，通信、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。子项目三：江秀北路北起美灵南三路，南至美灵南五路，道路为城市次干路，道路全长约891m，设计速度为30km/h，道路红线宽度为25m。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、合杆工程、缆线管廊工程等，通信、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。子项目四：东升路北段北起白驹大道，南至瑞华路，道路为城市次干道，道路长度约158.333m，红线宽24m，为双向四车道，采用沥青砼路面，设计速度为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程等。

项目总体施工进度：目前产业发展配套路网项目（二期）：1）子项东升路北段和江秀北路已完工；2）子项江秀中路功能性通车；3）子项文化交往组图综合服务区施工进度比例为12%。

17、项目名称：江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口江东新区管理局

项目建设期：2024年3月-2025年2月

项目建设内容：项目位于海口市，建设内容包括车联网公共服务软件平台、车辆租赁及配套工程建设：（1）建设车联网公共服务平台：包含基础车路协同云控平台、车联网先导区展示平台智能网联业务展示中心、城市扫描仪平台、网联服务平台、车联网信息安全智能交通网络安全监控预警系统平台等。（2）车辆租赁及配套改造工程：1）车辆租赁及车端改造：租赁自动驾驶接驳巴士，升级改造普通公交、智能站台、巡检车辆。2）路侧设备采购及配套智能化改造工程：建设高配路口及路侧网联点位，配套建设杆体工程和通信管路铺设。3）信息基础设施工程：平台所需的计算存储资源全部租赁海南省政务云资源，视频存储资源由本项目提供并托管与政务云平台。

项目总体施工进度：目前江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）已基本完成建设。

# （二）事前绩效评估情况

此次申请专项债券资金之前，本单位对该项目进行了事前绩效评估，主要从以下方面展开论证：

### 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）项目建设是确保海口江东新区顺利建设的需要

海口市江东新区的开发建设，将会涉及演丰镇、灵山镇很多下属村庄村民的移民安置，移民安置问题显得尤为重要。通过本项目的建设，可以解决移民的安置问题，进而确保海口江东新区的顺利建设。

（2）项目建设是被拆迁安置村民有生活保障的需要

在国家的建设历程中，移民安置可以看作是一部分社会结构的调整、重组和再造，它涉及国家、集体和个人的重大经济利益和资源的重新分配，它改变了一部分人的生产方式、生活模式、居住环境和经济来源，甚至今后的前途，它关系到经济社会发展、社会和谐稳定，它关系到政治，关系到大局，关系到领导机关和领导干部的执政能力、决策水平，关系到地方经济实力、发展水平，关系到经济、社会工程等等诸多方面。

移民安置是工程建设的重要组成部分，完成移民搬迁是工程项目建设和正常运行的前提条件。妥善安置移民、维护社会稳定是工程项目稳定运行的基础。移民的出现是因工程建设而引起，移民群众为国家建设，为地方发展做出了奉献，安置好他们得到生产、生活，理应属于政府的工作重心和工程建设的目标之一。移民安置和工程建设这二者目标是一致的，是相互关联的有机整体和组成部分，相辅相成、相依相存。搞好移民安置，会促使工程建设顺利进行和正常运转、充分发挥工程效益。而轻视移民工作，不搞好移民安置，会导致一系列矛盾和问题，最终影响工程的顺利进行和效益的正常发挥，反而要付出更大的代价。要正确把握移民安置与工程建设的关系，做到既保护移民的合法权益，又保证工程的顺利开展，实现工程建设和移民安置的双赢。

（3）项目建设是社会主义新农村建设发展的需要

社会主义新农村建设是一项艰巨复杂的系统工程，海口市在实施社会主义新农村建设发展战略中，坚持把城市发展和农村发展紧密结合起来，推进城乡基础设施一体化建设，建立城乡统筹的均等化公共服务体系，加快城乡统筹发展。大力推进城镇化，构建特色鲜明、布局合理、功能完善、规模适度的县域城镇体系，坚持以城带乡、以乡促城，城乡互动，全面推进新农村建设社会主义新农村，必须努力解决好农业、农村、农民问题，实现三农全面发展，加强农村基础设施建设，积极改善农村居住条件和生活环境，提高农民生活水平、生活质量是新农村建设的重要内容。

党的十八大以来，各级政府都提出了加强构建和谐社会，要求按照民主法治、公平正义、诚信友爱、安定有序、人与自然和谐相处的原则加快推进和谐社会建设。农村在经济社会的发展过程中，不可避免的会出现因产业结构调整、土地规划调整而需要拆迁安置的农民，进城务工经商已逐渐成为农民就业的重要途径，而住房困难是他们面临的困扰之一，同时，农村中还有少数因各种原因导致收入较低、住房条件较差的困难房。海口市江东新区临空经济区安置房项目可为规划拆迁安置的农村住户以及少数困难户提供住房，使他们生活在配套设施齐全、交通较为便捷、环境较为优美的住宅区里，改善了他们的生活环境，提高了生活质量，有利于他们的安居乐业。项目建设适应了社会主义新农村建设发展的需要。

（4）项目建设是集约利用土地，维护社会稳定的需要

土地是城市发展和城市功能的载体，土地供应与保障如何，直接影响到城市发展的空间、潜力和方向。国务院颁布的《关于深化改革严格土地管理的决定》是近年来国务院出台的关于土地管理的最全面、最明确、规格最高的一份文件。《决定》从我国现实国情出发，贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，坚持社会主义市场经济的改革方向，针对当前土地管理中存在的突出问题，提出了深化改革、严格土地管理的一系列重大措施。

安置房的集中建设，具有规模优势，在提高居住质量的同时，有利于促进土地的节约集约利用，构建城市发展新格局。该项目依据城市规划，合理利用容积率，将地块这一稀缺资源的空间利用发挥到最大。

住房问题作为人的最基本的生活需求，是广大人民群众最关心、最直接、最迫切需要解决的实事难事之一。因此，建设拆迁安置保障住房，满足被拆迁人的基本住房需求，既关系到千家万户拆迁居民的切身利益，也是人民政府义不容辞的重要职责所在。建设拆迁安置住房，让符合条件的被拆迁人住得上经济、实用的拆迁安置住房，对于维护社会稳定，体现社会公平，对于建设和谐海口具有重要意义。

本项目的建设顺应海口市安置房建设发展思路，开发建设的宗旨就是最大限度地满足搬迁家庭的住房条件，加快工程建设，努力把安置房建设成为群众满意的“精品工程”,力争让搬迁家庭早日住上安置房。

（5）项目建设是海南省国际旅游岛建设的需要

2010年1月4日，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。至此，海南国际旅游岛建设正式步入正轨。作为国家的重大战略部署，我国将在2020年将海南初步建成世界一流海岛休闲度假旅游胜地，使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。旅游业是海南最具特色、最具潜力和竞争力的优势产业。建设海南国际旅游岛，大力发展以旅游业为龙头的现代服务业，是海南全面落实科学发展观的重大战略举措。

本项目建设有利于保障海口市江东新区的顺利建设，进而以点带面地带动整个区域的经济和旅游发展，有利于进一步推动海南国际旅游岛的建设进程。

综上所述，项目符合海南省的总体规划。本项目的建设可以提高广大人民群众的生活水平、优化生活环境，提高海口市经济水平的发展，加快海口市的建设，是提升海口市构建和谐社会的重要内容，是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著,项目是必要的。

### 2、项目收益性

本项目收入来源为项目自身收入，相对稳定且来源可靠。项目在债券存续期收益性较好。

### 3、项目建设投资合规性与成熟度

本项目已取得政府相关批复，项目建设投资具备合规性。

项目技术经济合理，有较好的可实施性，具备在要求时限内的开工条件且能够形成实物工作量，项目成熟度较高。

### 4、项目资金来源和到位可行性

### 本项目的主要资金来源于政府投资，包括申请地方政府专项债券资金等，有较好的可行性。

### 5、项目收入、成本、收益预测的合理性

本项目收入来源为项目自身收入。债券存续期内，本项目本息覆盖倍数可达1.20以上。综上，在满足假设条件的前提下，能够满足资金筹措充足性的要求。项目收入、成本、收益情况均根据充分依据测算得出，较为合理。

### 6、债券资金需求合理性

为保障本项目合理融资需求，按照《新预算法》(2014年修订)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库【2018】61号)等文件精神，海南省人民政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，本次拟申请153,800万元，以满足项目融资需求。基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目收入所对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。

通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，本期专项债券存续期内未发现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

### 7、项目偿债计划可行性以及潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估

本项目偿付资金来源为项目自身收入。项目在债券存续期间不存在任何资金缺口，偿债计划符合项目实际情况，偿债计划可行。

债券偿付资金主要来自项目自身收入，偿债风险主要来源于项目自身收入变动导致的市场风险。结合海南经济发展及历年同类型项目综合情况来看，项目自身收入相对稳定，相对风险可控;另一方面，制定风险应对预案，一旦出现不利变化，明确处理和保障措施，切实防范和化解财政金融风险。

### 8、绩效目标合理性

项目有明确的绩效目标，并且从产出指标、效益指标、满意度指标来综合考量项目的绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配。项目绩效目标设置能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

综上，本项目经事前绩效评估，已具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

为保障本项目合理融资需求，按照《预算法》（2014年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等文件精神，结合本项目建设计划和海口市2025年发债计划，海口市政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，以满足海口市基础设施建设的融资需求。

# 四、项目平衡实施方案

## 1.资金充足性

（1）海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程

本期计划发行专项债券58,200.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（2）江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

本期计划发行专项债券3,400.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（3）海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目

本期计划发行专项债券18,700.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（4）海文高速联络线东段综合管廊项目

本期计划发行专项债券2,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（5）文营路北段及相交规划路工程

本期计划发行专项债券5,200.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（6）府越路项目

本期计划发行专项债券7,500.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（7）文岳路南段工程

本期计划发行专项债券1,100.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（8）桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）

本期计划发行专项债券5,500.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（9）海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

本期计划发行专项债券30,800.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（10）海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目

本期计划发行专项债券1,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（11）高品质饮用水厂进场道路项目

本期计划发行专项债券2,500.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（12）海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目

本期计划发行专项债券9,300.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（13）安置地块7、8周边配套路网项目项目

本期计划发行专项债券1,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（14）福创站西侧道路工程（一期）

本期计划发行专项债券1,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（15）江东新区灵东分干渠迁改工程

本期计划发行专项债券1,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（16）产业发展配套路网项目（二期）

本期计划发行专项债券3,700.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（17）江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）

本期计划发行专项债券1,900.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

详见表2：

表2-1海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程 | 215,440.20 | 84,375.00 | 15,117.00 | 58,200.00 | 69,840.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-2江东新区局部排水管网补建及配套路网项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目 | 43,947.23 | 4,950.00 | 904.00 | 3,400.00 | 4,080.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-3海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目 | 97,416.01 | 27,000.00 | 5,121.00 | 18,700.00 | 22,440.00 | 1.23 | 1.20 |

表2-4海文高速联络线东段综合管廊项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海文高速联络线东段综合管廊项目 | 24,346.20 | 2,891.23 | 511.23 | 2,000.00 | 2,400.00 | 1.21 | 1.20 |

表2-5文营路北段及相交规划路工程本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文营路北段及相交规划路工程 | 39,957.20 | 7,503.77 | 1,315.77 | 5,200.00 | 6,240.00 | 1.21 | 1.20 |

表2-6府越路项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 府越路项目 | 198,438.21 | 10,845.00 | 1,920.00 | 7,500.00 | 9,000.00 | 1.21 | 1.21 |

表2-7文岳路南段工程本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文岳路南段工程 | 11,211.44 | 1,597.50 | 310.50 | 1,100.00 | 1,320.00 | 1.24 | 1.21 |

表2-8桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段） | 65,299.24 | 7,931.23 | 1,386.23 | 5,500.00 | 6,600.00 | 1.21 | 1.20 |

表2-9海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期） | 157,843.34 | 44,505.00 | 8,469.00 | 30,800.00 | 36,960.00 | 1.23 | 1.20 |

表2-10海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目 | 10,151.97 | 1,451.23 | 261.23 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-11高品质饮用水厂进场道路项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高品质饮用水厂进场道路项目 | 10,899.63 | 3,611.23 | 636.23 | 2,500.00 | 3,000.00 | 1.21 | 1.20 |

表2-12海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目 | 59,416.11 | 13,443.71 | 2,562.71 | 9,300.00 | 11,160.00 | 1.23 | 1.20 |

表2-13安置地块7、8周边配套路网项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置地块7、8周边配套路网项目 | 16,195.89 | 1,451.23 | 261.23 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-14福创站西侧道路工程（一期）本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福创站西侧道路工程（一期） | 8,657.43 | 1,451.23 | 261.23 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-15江东新区灵东分干渠迁改工程本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江东新区灵东分干渠迁改工程 | 5,968.04 | 1,451.23 | 261.23 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-16产业发展配套路网项目（二期）本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展配套路网项目（二期） | 106,502.53 | 5,355.00 | 952.00 | 3,700.00 | 4,440.00 | 1.21 | 1.21 |

表2-17江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段） | 4,208.26 | 2,745.00 | 484.00 | 1,900.00 | 2,280.00 | 1.21 | 1.20 |

### 1.1投资估算

本期计划发行债券利率暂按2.00%进行测算，发行费率暂取0.10%。其中：海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程总投资为215,440.20万元；江东新区局部排水管网补建及配套路网项目总投资为43,947.23万元；海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目总投资为97,416.01万元；海文高速联络线东段综合管廊项目总投资为24,346.20万元；文营路北段及相交规划路工程总投资为39,957.20万元；府越路项目总投资为198,438.21万元；文岳路南段工程总投资为11,211.44万元；桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）总投资为65,299.24万元；海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）总投资为157,843.34万元；海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目总投资为10,151.97万元；高品质饮用水厂进场道路项目总投资为10,899.63万元；海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目总投资为59,416.11万元；安置地块7、8周边配套路网项目总投资为16,195.89万元；福创站西侧道路工程（一期）总投资为8,657.43万元；江东新区灵东分干渠迁改工程总投资为5,968.04万元；产业发展配套路网项目（二期）总投资为106,502.53万元；江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）总投资为4,208.26万元。

各子项目总投资构成详见表3：

表3-1海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 117,125.84 | 214,800.00 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 582.00 | 582.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 58.20 | 58.20 |
| 1.4 | 合计 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 117,766.04 | 215,440.20 |

表3-2江东新区局部排水管网补建及配套路网项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 17,495.72 | 43,909.83 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 34.00 | 34.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 3.40 | 3.40 |
| 1.4 | 合计 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 17,533.12 | 43,947.23 |

表3-3海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 18,700.00 | 27,436.31 | 96,836.31 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 187.00 | 374.00 | 561.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 18.70 | - | 18.70 |
| 1.4 | 合计 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 18,905.70 | 27,810.31 | 97,416.01 |

表3-4海文高速联络线东段综合管廊项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 11,924.20 | 24,324.20 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 20.00 | 20.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 |
| 1.4 | 合计 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 11,946.20 | 24,346.20 |

表3-5文营路北段及相交规划路工程总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 16,770.94 | 39,900.00 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 52.00 | 52.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 5.20 | 5.20 |
| 1.4 | 合计 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 16,828.14 | 39,957.20 |

表3-6府越路项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 80,926.58 | 198,355.71 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 75.00 | 75.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 7.50 | 7.50 |
| 1.4 | 合计 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 81,009.08 | 198,438.21 |

表3-7文岳路南段工程总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 1,100.00 | 7,871.00 | 11,177.34 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 11.00 | 22.00 | 33.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.10 | - | 1.10 |
| 1.4 | 合计 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 1,112.10 | 7,893.00 | 11,211.44 |

表3-8桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 26,700.31 | 65,238.74 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - | 55.00 | 55.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 5.50 | 5.50 |
| 1.4 | 合计 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 26,760.81 | 65,299.24 |

表3-9海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 30,800.00 | 86,459.44 | 156,888.54 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | 308.00 | 616.00 | 924.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | 30.80 | - | 30.80 |
| 1.4 | 合计 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 31,138.80 | 87,075.44 | 157,843.34 |

表3-10海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,840.97 | 10,140.97 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 1.4 | 合计 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,851.97 | 10,151.97 |

表3-11高品质饮用水厂进场道路项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,972.13 | 10,872.13 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 25.00 | 25.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 2.50 | 2.50 |
| 1.4 | 合计 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,999.63 | 10,899.63 |

表3-12海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 13,000.00 | 11,693.65 | 59,127.81 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 93.00 | 186.00 | 279.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 9.30 | - | 9.30 |
| 1.4 | 合计 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 13,102.30 | 11,879.65 | 59,416.11 |

表3-13安置地块7、8周边配套路网项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 10,639.94 | 16,184.89 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 1.4 | 合计 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 10,650.94 | 16,195.89 |

表3-14福创站西侧道路工程（一期）总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 3,846.43 | 8,646.43 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 1.4 | 合计 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 3,857.43 | 8,657.43 |

表3-15江东新区灵东分干渠迁改工程总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 3,319.91 | 5,957.04 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 1.4 | 合计 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 3,330.91 | 5,968.04 |

表3-16产业发展配套路网项目（二期）总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 56,251.17 | 106,461.83 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | 37.00 | 37.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | 3.70 | 3.70 |
| 1.4 | 合计 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 56,291.87 | 106,502.53 |

表3-17江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 1,300.00 | 2,887.36 | 4,187.36 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | 19.00 | 19.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | 1.90 | 1.90 |
| 1.4 | 合计 | 1,300.00 | 2,908.26 | 4,208.26 |

### 1.2债券发行和还本付息

本期债券发行所涉及项目的还本付息方式为利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行期限均为10年。海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程债券本息合计69,840.00万元；江东新区局部排水管网补建及配套路网项目债券本息合计4,080.00万元；海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目债券本息合计22,440.00万元；海文高速联络线东段综合管廊项目债券本息合计2,400.00万元；府越路项目债券本息合计9,000.00万元；桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）债券本息合计6,600.00万元；海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）债券本息合计36,960.00万元；海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目债券本息合计1,200.00万元；高品质饮用水厂进场道路项目债券本息合计3,000.00万元；海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目债券本息合计11,160.00万元；安置地块7、8周边配套路网项目债券本息合计1,200.00万元。福创站西侧道路工程（一期）债券本息合计1,200.00万元；江东新区灵东分干渠迁改工程债券本息合计1,200.00万元；产业发展配套路网项目（二期）债券本息合计4,440.00万元；江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）债券本息合计2,280.00万元。

自发行之日起债券存续期还本付息情况如表4：

表4-1海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程还本付息表

单位：人民帀万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 |
| 本期专项债券发行 | 58,200.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 582.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
| 本期还款 | 582.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 582.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
| 期末专项债券余额 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 58,200.00 |
| 利息支出 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 582.00 | 11,640.00 |
| 本期还款 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 58,782.00 | 69,840.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 58,200.00 | 58,200.00 |
| 付息 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 582.00 | 11,640.00 |
| 期末专项债券余额 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | - |  |

表4-2江东新区局部排水管网补建及配套路网项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 本期专项债券发行 | 3,400.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 本期还款 | 34.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 34.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 期末专项债券余额 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 3,400.00 |
| 利息支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 680.00 |
| 本期还款 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 3,434.00 | 4,080.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 付息 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 680.00 |
| 期末专项债券余额 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | - |  |

表4-3海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 本期专项债券发行 | 18,700.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 187.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
| 本期还款 | 187.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 187.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
| 期末专项债券余额 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 18,700.00 |
| 利息支出 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 187.00 | 3,740.00 |
| 本期还款 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 18,887.00 | 22,440.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 付息 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 187.00 | 3,740.00 |
| 期末专项债券余额 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | - |  |

表4-4海文高速联络线东段综合管廊项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 2,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 期末专项债券余额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
| 利息支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 400.00 |
| 本期还款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2,020.00 | 2,400.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 付息 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 400.00 |
| 期末专项债券余额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |  |

表4-5文营路北段及相交规划路工程还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 本期专项债券发行 | 5,200.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 52.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 本期还款 | 52.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 52.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 期末专项债券余额 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 5,200.00 |
| 利息支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 52.00 | 1,040.00 |
| 本期还款 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 5,252.00 | 6,240.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 付息 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 52.00 | 1,040.00 |
| 期末专项债券余额 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | - |  |

表4-6府越路项目配套路网工程还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 本期专项债券发行 | 7,500.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 本期还款 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 期末专项债券余额 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 7,500.00 |
| 利息支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 1,500.00 |
| 本期还款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 7,575.00 | 9,000.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 付息 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 1,500.00 |
| 期末专项债券余额 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | - |  |

表4-7文岳路南段工程还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,100.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 本期还款 | 11.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 11.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,100.00 |
| 利息支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 220.00 |
| 本期还款 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 1,111.00 | 1,320.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 付息 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 220.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | - |  |

表4-8桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 本期专项债券发行 | 5,500.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 55.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 本期还款 | 55.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 55.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 期末专项债券余额 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 5,500.00 |
| 利息支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 55.00 | 1,100.00 |
| 本期还款 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 5,555.00 | 6,600.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 付息 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 55.00 | 1,100.00 |
| 期末专项债券余额 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | - |  |

表4-9海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 本期专项债券发行 | 30,800.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 308.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
| 本期还款 | 308.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 308.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
| 期末专项债券余额 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 30,800.00 |
| 利息支出 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 308.00 | 6,160.00 |
| 本期还款 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 31,108.00 | 36,960.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 付息 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 308.00 | 6,160.00 |
| 期末专项债券余额 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | - |  |

表4-10海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 本期还款 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 利息支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |  |

表4-11高品质饮用水厂进场道路项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 本期专项债券发行 | 2,500.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 本期还款 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 期末专项债券余额 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 2,500.00 |
| 利息支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 500.00 |
| 本期还款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2,525.00 | 3,000.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 付息 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 500.00 |
| 期末专项债券余额 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - |  |

表4-12海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 本期专项债券发行 | 9,300.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 93.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
| 本期还款 | 93.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 93.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
| 期末专项债券余额 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 9,300.00 |
| 利息支出 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 93.00 | 1,860.00 |
| 本期还款 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 9,393.00 | 11,160.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 付息 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 93.00 | 1,860.00 |
| 期末专项债券余额 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | - |  |

表4-13安置地块7、8周边配套路网项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 本期还款 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 利息支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |  |

表4-14福创站西侧道路工程（一期）还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 本期还款 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 利息支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |  |

表4-15江东新区灵东分干渠迁改工程还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 本期还款 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 利息支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |  |

表4-16产业发展配套路网项目（二期）还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 本期专项债券发行 | 3,700.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 37.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 本期还款 | 37.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 37.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 期末专项债券余额 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 3,700.00 |
| 利息支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 740.00 |
| 本期还款 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 3,737.00 | 4,440.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 付息 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 740.00 |
| 期末专项债券余额 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | - |  |

表4-17江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,900.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 本期还款 | 19.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 19.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,900.00 |
| 利息支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 380.00 |
| 本期还款 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 1,919.00 | 2,280.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 付息 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 380.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | - |  |

### 1.3发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

（1）海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程

本项目累计资金筹措总额215,440.20万元，其中，自筹资金157,240.20万元，本期计划发行专项债券58,200.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（2）江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

本项目累计资金筹措总额43,947.23万元，其中，自筹资金40,547.23万元，本期计划发行专项债券3,400.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（3）海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目

本项目累计资金筹措总额97,416.01万元，其中，自筹资金78,716.01万元，本期计划发行专项债券18,700.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（4）海文高速联络线东段综合管廊项目

本项目累计资金筹措总额24,346.20万元，其中，自筹资金22,346.20万元，本期计划发行专项债券2,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（5）文营路北段及相交规划路工程

本项目累计资金筹措总额39,957.20万元，其中，自筹资金34,757.20万元，本期计划发行专项债券5,200.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（6）府越路项目

本项目累计资金筹措总额198,438.21万元，其中，自筹资金190,938.21万元，本期计划发行专项债券7,500.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（7）文岳路南段工程

本项目累计资金筹措总额11,211.44万元，其中，自筹资金11,177.34万元，本期计划发行专项债券1,100.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（8）桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）

本项目累计资金筹措总额65,299.24万元，其中，自筹资金59,799.24万元，本期计划发行专项债券5,500.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（9）海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

本项目累计资金筹措总额157,843.34万元，其中，自筹资金127,043.34万元，本期计划发行专项债券30,800.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（10）海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目

本项目累计资金筹措总额10,151.97万元，其中，自筹资金9,151.97万元，本期计划发行专项债券1,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（11）高品质饮用水厂进场道路项目

本项目累计资金筹措总额10,899.63万元，其中，自筹资金8,399.63万元，本期计划发行专项债券2,500.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（12）海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目

本项目累计资金筹措总额59,416.11万元，其中，自筹资金50,116.11万元，本期计划发行专项债券9,300.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（13）安置地块7、8周边配套路网项目

本项目累计资金筹措总额16,195.89万元，其中，自筹资金15,195.89万元，本期计划发行专项债券1,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（14）福创站西侧道路工程（一期）

本项目累计资金筹措总额8,657.43万元，其中，自筹资金7,657.43万元，本期计划发行专项债券1,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（15）江东新区灵东分干渠迁改工程

本项目累计资金筹措总额5,968.04万元，其中，自筹资金4,968.04万元，本期计划发行专项债券1,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（16）产业发展配套路网项目（二期）

本项目累计资金筹措总额106,502.53万元，其中，自筹资金102,802.53万元，本期计划发行专项债券3,700.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（17）江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）

本项目累计资金筹措总额4,208.26万元，其中，自筹资金2,308.26万元，本期计划发行专项债券1,900.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

各年度投资计划及资金筹措方案详见表5，项目现金流模拟测算表详见表6：

表5-1 海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 59,566.04 | 157,240.20 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 58,200.00 | 58,200.00 |
| 3 | 合计 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 117,766.04 | 215,440.20 |

表5-2 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 14,133.12 | 40,547.23 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 3 | 合计 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 17,533.12 | 43,947.23 |

表5-3 海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 205.70 | 27,810.31 | 78,716.01 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 18,700.00 |  | 18,700.00 |
| 3 | 合计 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 18,905.70 | 27,810.31 | 97,416.01 |

表5-4 海文高速联络线东段综合管廊项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 9,946.20 | 22,346.20 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3 | 合计 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 11,946.20 | 24,346.20 |

表5-5 文营路北段及相交规划路工程

投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 11,628.14 | 34,757.20 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 3 | 合计 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 16,828.14 | 39,957.20 |

表5-6 府越路项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 73,509.08 | 190,938.21 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 3 | 合计 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 81,009.08 | 198,438.21 |

表5-7 文岳路南段工程投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 12.10 | 7,893.00 | 10,111.44 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - | - | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 |
| 3 | 合计 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 1,112.10 | 7,893.00 | 11,211.44 |

表5-8 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 21,260.81 | 59,799.24 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - |  |  | - | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 3 | 合计 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 26,760.81 | 65,299.24 |

表5-9 海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 338.80 | 87,075.44 | 127,043.34 |
| 2 | 本期债券发行 |  |  | - | 30,800.00 | - | 30,800.00 |
| 3 | 合计 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 31,138.80 | 87,075.44 | 157,843.34 |

表5-10 海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,851.97 | 9,151.97 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 合计 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,851.97 | 10,151.97 |

表5-11 高品质饮用水厂进场道路项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,499.63 | 8,399.63 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 3 | 合计 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,999.63 | 10,899.63 |

表5-12 海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 3,802.30 | 11,879.65 | 50,116.11 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 9,300.00 |  | 9,300.00 |
| 3 | 合计 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 13,102.30 | 11,879.65 | 59,416.11 |

表5-13 安置地块7、8周边配套路网项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 9,650.94 | 15,195.89 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 合计 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 10,650.94 | 16,195.89 |

表5-14 福创站西侧道路工程（一期）投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 2,857.43 | 7,657.43 |
| 2 | 本期债券发行 |  |  | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 合计 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 3,857.43 | 8,657.43 |

表5-15 江东新区灵东分干渠迁改工程投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 2,330.91 | 4,968.04 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - |  |  | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 合计 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 3,330.91 | 5,968.04 |

表5-16 产业发展配套路网项目（二期）

投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 52,591.87 | 102,802.53 |
| 2 | 本期债券发行 |  |  | - | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 3 | 合计 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 56,291.87 | 106,502.53 |

表5-17 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）

投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 1,300.00 | 1,008.26 | 2,308.26 |
| 2 | 本期债券发行 | - | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 3 | 合计 | 1,300.00 | 2,908.26 | 4,208.26 |

表6-1 海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 59,566.04 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 58,200.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 117,766.04 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 117,125.84 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 582.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 58.20 |
| 现金流出总额 | 4,000.00 | 25,800.00 | 97.57 | 67,776.59 | 117,766.04 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 21,375.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 |
| 现金流入总额 | 21,375.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 5,343.75 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 |
| 债券还本付息 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 6,507.75 | 3,695.25 | 3,695.25 | 3,695.25 | 3,695.25 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 14,867.25 | 6,429.75 | 6,429.75 | 6,429.75 | 6,429.75 |
| 期末项目累计现金结存额 | 14,867.25 | 21,297.00 | 27,726.75 | 34,156.50 | 40,586.25 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 157,240.20 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 58,200.00 |
| 运营期现金流入 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 112,500.00 |
| 现金流入总额 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 327,940.20 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 214,800.00 |
| 运营期现金流出 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 28,125.00 |
| 债券还本付息 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 58,782.00 | 69,840.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 58.20 |
| 现金流出总额 | 3,695.25 | 3,695.25 | 3,695.25 | 3,695.25 | 61,313.25 | 312,823.20 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 6,429.75 | 6,429.75 | 6,429.75 | 6,429.75 | -51,188.25 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 47,016.00 | 53,445.75 | 59,875.50 | 66,305.25 | 15,117.00 | - |

表6-2 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 14,133.12 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 3,400.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 17,533.12 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 17,495.72 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 34.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 3.40 |
| 现金流出总额 | 11,000.00 | 5,700.00 | 5,014.11 | 4,700.00 | 17,533.12 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 1,254.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
| 现金流入总额 | 1,254.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 313.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 |
| 债券还本付息 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 381.50 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 216.50 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 872.50 | 377.50 | 377.50 | 377.50 | 377.50 |
| 期末项目累计现金结存额 | 872.50 | 1,250.00 | 1,627.50 | 2,005.00 | 2,382.50 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 40,547.23 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 3,400.00 |
| 运营期现金流入 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 6,600.00 |
| 现金流入总额 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 50,547.23 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 43,909.83 |
| 运营期现金流出 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 1,650.00 |
| 债券还本付息 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 3,434.00 | 4,080.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 3.40 |
| 现金流出总额 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 3,582.50 | 49,643.23 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 377.50 | 377.50 | 377.50 | 377.50 | -2,988.50 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 2,760.00 | 3,137.50 | 3,515.00 | 3,892.50 | 904.00 | - |

表6-3 海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 205.70 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 18,700.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 18,905.70 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 18,700.00 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 187.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 18.70 |
| 现金流出总额 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,200.00 | 13,500.00 | 18,905.70 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 27,810.31 | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | 7,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 现金流入总额 | 27,810.31 | 7,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 27,436.31 | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | 1,800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 债券还本付息 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 27,810.31 | 2,174.00 | 1,274.00 | 1,274.00 | 1,274.00 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | 5,026.00 | 2,326.00 | 2,326.00 | 2,326.00 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | 5,026.00 | 7,352.00 | 9,678.00 | 12,004.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 78,716.01 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 18,700.00 |
| 运营期现金流入 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 36,000.00 |
| 现金流入总额 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 133,416.01 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 96,836.31 |
| 运营期现金流出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 9,000.00 |
| 债券还本付息 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 18,887.00 | 22,440.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 18.70 |
| 现金流出总额 | 1,274.00 | 1,274.00 | 1,274.00 | 1,274.00 | 19,787.00 | 128,295.01 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 2,326.00 | 2,326.00 | 2,326.00 | 2,326.00 | -16,187.00 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 14,330.00 | 16,656.00 | 18,982.00 | 21,308.00 | 5,121.00 | - |

表6-4 海文高速联络线东段综合管廊项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 9,946.20 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 2,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 11,946.20 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 11,924.20 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 2.00 |
| 现金流出总额 | 4,800.00 | 3,100.00 | 500.00 | 4,000.00 | 11,946.20 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 732.45 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 |
| 现金流入总额 | 732.45 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 183.11 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 |
| 债券还本付息 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 223.11 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | 126.74 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 509.34 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 220.21 |
| 期末项目累计现金结存额 | 509.34 | 729.55 | 949.76 | 1,169.97 | 1,390.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 22,346.20 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
| 运营期现金流入 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 3,855.00 |
| 现金流入总额 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 28,201.20 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 24,324.20 |
| 运营期现金流出 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 963.77 |
| 债券还本付息 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2,020.00 | 2,400.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 现金流出总额 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | 2,106.74 | 27,689.97 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | 220.21 | -1,759.79 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,610.39 | 1,830.60 | 2,050.81 | 2,271.02 | 511.23 | - |

表6-5 文营路北段及相交规划路工程

现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 11,628.14 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 5,200.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 16,828.14 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 16,770.94 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 52.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 5.20 |
| 现金流出总额 | 2,900.00 | 2,300.00 | 2,900.00 | 15,029.06 | 16,828.14 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 1,900.95 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 |
| 现金流入总额 | 1,900.95 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 475.24 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 225.11 |
| 债券还本付息 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 579.24 | 329.11 | 329.11 | 329.11 | 329.11 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 1,321.71 | 571.34 | 571.34 | 571.34 | 571.34 |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,321.71 | 1,893.05 | 2,464.39 | 3,035.73 | 3,607.07 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 34,757.20 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 5,200.00 |
| 运营期现金流入 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 10,005.00 |
| 现金流入总额 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 49,962.20 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 39,900.00 |
| 运营期现金流出 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 2,501.23 |
| 债券还本付息 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 5,252.00 | 6,240.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 5.20 |
| 现金流出总额 | 329.11 | 329.11 | 329.11 | 329.11 | 5,477.11 | 48,646.43 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 571.34 | 571.34 | 571.34 | 571.34 | -4,576.66 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 4,178.41 | 4,749.75 | 5,321.09 | 5,892.43 | 1,315.77 | - |

表6-6 府越路项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 73,509.08 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 7,500.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 81,009.08 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 80,926.58 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 75.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 7.50 |
| 现金流出总额 | 9,100.00 | 31,600.00 | 14,100.00 | 62,629.13 | 81,009.08 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 2,747.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 |
| 现金流入总额 | 2,747.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 686.85 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 325.35 |
| 债券还本付息 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 836.85 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 1,910.55 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | 826.05 |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,910.55 | 2,736.60 | 3,562.65 | 4,388.70 | 5,214.75 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 190,938.21 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 7,500.00 |
| 运营期现金流入 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 14,460.00 |
| 现金流入总额 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 212,898.21 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 198,355.71 |
| 运营期现金流出 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 3,615.00 |
| 债券还本付息 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 7,575.00 | 9,000.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 7.50 |
| 现金流出总额 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 475.35 | 7,900.35 | 210,978.21 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | -6,598.95 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 6,040.80 | 6,866.85 | 7,692.90 | 8,518.95 | 1,920.00 | - |

表6-7 文岳路南段工程现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 12.10 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,100.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 1,112.10 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 1,100.00 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 11.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.10 |
| 现金流出总额 | 700.00 | 1,000.00 | 500.00 | 6.34 | 1,112.10 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 7,893.00 | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | 426.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
| 现金流入总额 | 7,893.00 | 426.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 7,871.00 | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | 106.50 | 53.25 | 53.25 | 53.25 |
| 债券还本付息 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 7,893.00 | 128.50 | 75.25 | 75.25 | 75.25 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | 297.50 | 137.75 | 137.75 | 137.75 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | 297.50 | 435.25 | 573.00 | 710.75 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 10,111.44 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,100.00 |
| 运营期现金流入 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 2,130.00 |
| 现金流入总额 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 13,341.44 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 11,177.34 |
| 运营期现金流出 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 532.50 |
| 债券还本付息 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 1,111.00 | 1,320.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.10 |
| 现金流出总额 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 1,164.25 | 13,030.94 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | -951.25 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 848.50 | 986.25 | 1,124.00 | 1,261.75 | 310.50 | - |

表6-8 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 21,260.81 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 5,500.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 26,760.81 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 26,700.31 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | 55.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 5.50 |
| 现金流出总额 | 5,176.00 | 8,000.00 | 12,700.00 | 8,662.43 | 4,000.00 | 26,760.81 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 2,009.25 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 |
| 现金流入总额 | 2,009.25 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 502.31 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 237.94 |
| 债券还本付息 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 612.31 | 347.94 | 347.94 | 347.94 | 347.94 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 1,396.94 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,396.94 | 2,000.75 | 2,604.56 | 3,208.37 | 3,812.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 59,799.24 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 5,500.00 |
| 运营期现金流入 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 10,575.00 |
| 现金流入总额 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 75,874.24 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 65,238.74 |
| 运营期现金流出 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 2,643.77 |
| 债券还本付息 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 5,555.00 | 6,600.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 5.50 |
| 现金流出总额 | 347.94 | 347.94 | 347.94 | 347.94 | 5,792.94 | 74,488.01 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | 603.81 | -4,841.19 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 4,415.99 | 5,019.80 | 5,623.61 | 6,227.42 | 1,386.23 | - |

表6-9 海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 338.80 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | 30,800.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 31,138.80 |
| 现金流出 |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 30,800.00 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | 308.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | 30.80 |
| 现金流出总额 | 11,100.00 | 500.00 | 28,029.10 | 31,138.80 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 87,075.44 | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | 11,868.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 |
| 现金流入总额 | 87,075.44 | 11,868.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 86,459.44 | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | 2,967.00 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 |
| 债券还本付息 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 87,075.44 | 3,583.00 | 2,099.50 | 2,099.50 | 2,099.50 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | 8,285.00 | 3,834.50 | 3,834.50 | 3,834.50 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | 8,285.00 | 12,119.50 | 15,954.00 | 19,788.50 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 127,043.34 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 30,800.00 |
| 运营期现金流入 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 59,340.00 |
| 现金流入总额 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 5,934.00 | 217,183.34 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 156,888.54 |
| 运营期现金流出 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 14,835.00 |
| 债券还本付息 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 31,108.00 | 36,960.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 30.80 |
| 现金流出总额 | 2,099.50 | 2,099.50 | 2,099.50 | 2,099.50 | 32,591.50 | 208,714.34 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 3,834.50 | 3,834.50 | 3,834.50 | 3,834.50 | -26,657.50 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 23,623.00 | 27,457.50 | 31,292.00 | 35,126.50 | 8,469.00 | - |

表6-10 海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,851.97 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,851.97 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,840.97 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 10.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,851.97 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流入总额 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 111.91 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 255.74 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 255.74 | 366.35 | 476.96 | 587.57 | 698.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 9,151.97 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 现金流入总额 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 12,086.97 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 10,140.97 |
| 运营期现金流出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 1,053.54 | 11,825.74 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | -879.39 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 808.79 | 919.40 | 1,030.01 | 1,140.62 | 261.23 | - |

表6-11 高品质饮用水厂进场道路项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,499.63 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 2,500.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,999.63 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,972.13 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 25.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 2.50 |
| 现金流出总额 | 2,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,999.63 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 914.85 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 |
| 现金流入总额 | 914.85 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 228.71 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 |
| 债券还本付息 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 278.71 | 158.34 | 158.34 | 158.34 | 158.34 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 636.14 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 |
| 期末项目累计现金结存额 | 636.14 | 911.15 | 1,186.16 | 1,461.17 | 1,736.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 8,399.63 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 2,500.00 |
| 运营期现金流入 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 4,815.00 |
| 现金流入总额 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 15,714.63 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 10,872.13 |
| 运营期现金流出 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 1,203.77 |
| 债券还本付息 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2,525.00 | 3,000.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 2.50 |
| 现金流出总额 | 158.34 | 158.34 | 158.34 | 158.34 | 2,633.34 | 15,078.40 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | -2,199.99 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 2,011.19 | 2,286.20 | 2,561.21 | 2,836.22 | 636.23 | - |

表6-12 海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 3,802.30 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 9,300.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 13,102.30 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 13,000.00 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 93.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 9.30 |
| 现金流出总额 | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,291.62 | 14,142.54 | 13,102.30 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 11,879.65 | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | 3,585.00 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 |
| 现金流入总额 | 11,879.65 | 3,585.00 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 11,693.65 | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | 896.25 | 448.13 | 448.13 | 448.13 |
| 债券还本付息 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 11,879.65 | 1,082.25 | 634.13 | 634.13 | 634.13 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | 2,502.75 | 1,158.37 | 1,158.37 | 1,158.37 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | 2,502.75 | 3,661.12 | 4,819.49 | 5,977.86 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 50,116.11 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 9,300.00 |
| 运营期现金流入 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 17,925.00 |
| 现金流入总额 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 77,341.11 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 59,127.81 |
| 运营期现金流出 | 448.13 | 448.13 | 448.13 | 448.13 | 448.13 | 4,481.29 |
| 债券还本付息 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 9,393.00 | 11,160.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 9.30 |
| 现金流出总额 | 634.13 | 634.13 | 634.13 | 634.13 | 9,841.13 | 74,778.40 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 1,158.37 | 1,158.37 | 1,158.37 | 1,158.37 | -8,048.63 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 7,136.23 | 8,294.60 | 9,452.97 | 10,611.34 | 2,562.71 | - |

表6-13 安置地块7、8周边配套路网项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 9,650.94 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 10,650.94 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 10,639.94 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 10.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 2,400.00 | 44.95 | 1,100.00 | 2,000.00 | 10,650.94 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流入总额 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 111.91 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 255.74 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 255.74 | 366.35 | 476.96 | 587.57 | 698.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 15,195.89 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 现金流入总额 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 18,130.89 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 16,184.89 |
| 运营期现金流出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 1,053.54 | 17,869.66 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | -879.39 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 808.79 | 919.40 | 1,030.01 | 1,140.62 | 261.23 | - |

表6-14 福创站西侧道路工程（一期）现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 2,857.43 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 3,857.43 |
| 现金流出 |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 3,846.43 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | 10.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 1,000.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | 3,857.43 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流入总额 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 111.91 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 255.74 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 255.74 | 366.35 | 476.96 | 587.57 | 698.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 7,657.43 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 现金流入总额 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 10,592.43 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 8,646.43 |
| 运营期现金流出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 1,053.54 | 10,331.20 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | -879.39 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 808.79 | 919.40 | 1,030.01 | 1,140.62 | 261.23 | - |

表6-15 江东新区灵东分干渠迁改工程现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 2,330.91 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 3,330.91 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 3,319.91 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | 10.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 637.13 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 3,330.91 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流入总额 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 111.91 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 255.74 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 255.74 | 366.35 | 476.96 | 587.57 | 698.18 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 4,968.04 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 现金流入总额 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 7,903.04 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 5,957.04 |
| 运营期现金流出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 1,053.54 | 7,641.81 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | -879.39 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 808.79 | 919.40 | 1,030.01 | 1,140.62 | 261.23 | - |

表6-16 产业发展配套路网项目（二期）现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 52,591.87 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | 3,700.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 56,291.87 |
| 现金流出 |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 56,251.17 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | 37.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | 3.70 |
| 现金流出总额 | 5,830.00 | 33,900.00 | 10,480.66 | 56,291.87 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 1,356.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 |
| 现金流入总额 | 1,356.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 339.15 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 |
| 债券还本付息 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 413.15 | 234.65 | 234.65 | 234.65 | 234.65 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 943.45 | 407.95 | 407.95 | 407.95 | 407.95 |
| 期末项目累计现金结存额 | 943.45 | 1,351.40 | 1,759.35 | 2,167.30 | 2,575.25 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 102,802.53 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 3,700.00 |
| 运营期现金流入 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 7,140.00 |
| 现金流入总额 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 113,642.53 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 106,461.83 |
| 运营期现金流出 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 1,785.00 |
| 债券还本付息 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 3,737.00 | 4,440.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 3.70 |
| 现金流出总额 | 234.65 | 234.65 | 234.65 | 234.65 | 3,897.65 | 112,690.53 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 407.95 | 407.95 | 407.95 | 407.95 | -3,255.05 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 2,983.20 | 3,391.15 | 3,799.10 | 4,207.05 | 952.00 | - |

表6-17 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 1,300.00 | 1,008.26 | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | 1,900.00 | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | - | 695.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 |
| 现金流入总额 | 1,300.00 | 2,908.26 | 695.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 1,300.00 | 2,887.36 | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | - | 173.85 | 82.35 | 82.35 | 82.35 |
| 债券还本付息 | - | 19.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 债券发行费用 | - | 1.90 | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 1,300.00 | 2,908.26 | 211.85 | 120.35 | 120.35 | 120.35 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | 483.55 | 209.05 | 209.05 | 209.05 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | 483.55 | 692.60 | 901.65 | 1,110.70 |

| 年度 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - | 2,308.26 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - | 1,900.00 |
| 运营期现金流入 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 3,660.00 |
| 现金流入总额 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 7,868.26 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - | 4,187.36 |
| 运营期现金流出 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 915.00 |
| 债券还本付息 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 1,919.00 | 2,280.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - | 1.90 |
| 现金流出总额 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 2,001.35 | 7,384.26 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | -1,671.95 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,319.75 | 1,528.80 | 1,737.85 | 1,946.90 | 2,155.95 | 484.00 | - |

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现债券存续期内所需建设资金存在缺口的情况，且本项目债券存续期内各年期末累计现金结存额均为正值，项目收益在满足专项债券还本付息的前提下，仍有资金结余，显示项目具备偿债能力和可持续性。

### 1.4小结

综上，在本期专项债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

## 2.资金稳定性

海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程、江东新区局部排水管网补建及配套路网项目、海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目、海文高速联络线东段综合管廊项目、文营路北段及相交规划路工程、府越路项目、文岳路南段工程、桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）、海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）、海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目、高品质饮用水厂进场道路项目、海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目、安置地块7、8周边配套路网项目、福创站西侧道路工程（一期）、江东新区灵东分干渠迁改工程、产业发展配套路网项目（二期）、江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）专项债券还本付息均以土地出让净收益为基础。

表7-1海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 21,375.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 |
| 土地出让收入合计 | 21,375.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 5,343.75 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 |
| 土地出让净收益 | 16,031.25 | 7,593.75 | 7,593.75 | 7,593.75 | 7,593.75 | 7,593.75 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 112,500.00 |
| 土地出让收入合计 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 112,500.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 2,531.25 | 28,125.00 |
| 土地出让净收益 | 7,593.75 | 7,593.75 | 7,593.75 | 7,593.75 | 84,375.00 |

表7-2 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,254.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
| 土地出让收入合计 | 1,254.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 313.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 |
| 土地出让净收益 | 940.50 | 445.50 | 445.50 | 445.50 | 445.50 | 445.50 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 6,600.00 |
| 土地出让收入合计 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 6,600.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 148.50 | 1,650.00 |
| 土地出让净收益 | 445.50 | 445.50 | 445.50 | 445.50 | 4,950.00 |

表7-3 海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 7,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 土地出让收入合计 | 7,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 1,800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 土地出让净收益 | 5,400.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 36,000.00 |
| 土地出让收入合计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 36,000.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 9,000.00 |
| 土地出让净收益 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 27,000.00 |

表7-4 海文高速联络线东段综合管廊项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 732.45 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 |
| 土地出让收入合计 | 732.45 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 183.11 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 |
| 土地出让净收益 | 549.34 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 3,855.00 |
| 土地出让收入合计 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 346.95 | 3,855.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 963.77 |
| 土地出让净收益 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 260.21 | 2,891.23 |

表7-5 文营路北段及相交规划路工程

土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,900.95 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 |
| 土地出让收入合计 | 1,900.95 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 475.24 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 225.11 |
| 土地出让净收益 | 1,425.71 | 675.34 | 675.34 | 675.34 | 675.34 | 675.34 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 10,005.00 |
| 土地出让收入合计 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 900.45 | 10,005.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 225.11 | 2,501.23 |
| 土地出让净收益 | 675.34 | 675.34 | 675.34 | 675.34 | 7,503.77 |

表7-6 府越路项目配套路网工程土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 2,747.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 |
| 土地出让收入合计 | 2,747.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 686.85 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 325.35 |
| 土地出让净收益 | 2,060.55 | 976.05 | 976.05 | 976.05 | 976.05 | 976.05 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 14,460.00 |
| 土地出让收入合计 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | 14,460.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 325.35 | 3,615.00 |
| 土地出让净收益 | 976.05 | 976.05 | 976.05 | 976.05 | 10,845.00 |

表7-7 文岳路南段工程土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 404.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 |
| 土地出让收入合计 | 404.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 101.18 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |
| 土地出让净收益 | 303.52 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | 143.77 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 2,130.00 |
| 土地出让收入合计 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 2,130.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 532.55 |
| 土地出让净收益 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | 1,597.45 |

表7-8 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 2,009.25 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 |
| 土地出让收入合计 | 2,009.25 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 502.31 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 237.94 |
| 土地出让净收益 | 1,506.94 | 713.81 | 713.81 | 713.81 | 713.81 | 713.81 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 10,575.00 |
| 土地出让收入合计 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 10,575.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 2,643.77 |
| 土地出让净收益 | 713.81 | 713.81 | 713.81 | 713.81 | 7,931.23 |

表7-9 海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 11,274.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 |
| 土地出让收入合计 | 11,274.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 2,818.65 | 1,335.15 | 1,335.15 | 1,335.15 | 1,335.15 | 1,335.15 |
| 土地出让净收益 | 8,455.95 | 4,005.45 | 4,005.45 | 4,005.45 | 4,005.45 | 4,005.45 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 59,340.00 |
| 土地出让收入合计 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 5,340.60 | 59,340.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 1,335.15 | 1,335.15 | 1,335.15 | 1,335.15 | 14,835.00 |
| 土地出让净收益 | 4,005.45 | 4,005.45 | 4,005.45 | 4,005.45 | 44,505.00 |

表7-10 海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 土地出让收入合计 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 土地出让净收益 | 275.74 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 土地出让收入合计 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 土地出让净收益 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 1,451.23 |

表7-11 高品质饮用水厂进场道路项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 914.85 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 |
| 土地出让收入合计 | 914.85 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 228.71 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 |
| 土地出让净收益 | 686.14 | 325.01 | 325.01 | 325.01 | 325.01 | 325.01 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 4,815.00 |
| 土地出让收入合计 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 433.35 | 4,815.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 1,203.77 |
| 土地出让净收益 | 325.01 | 325.01 | 325.01 | 325.01 | 3,611.23 |

表7-12 海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 3,585.00 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 |
| 土地出让收入合计 | 3,585.00 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 896.25 | 448.13 | 448.13 | 448.13 | 448.13 |
| 土地出让净收益 | 2,688.75 | 1,344.37 | 1,344.37 | 1,344.37 | 1,344.37 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 17,925.00 |
| 土地出让收入合计 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 17,925.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 448.13 | 448.13 | 448.13 | 448.13 | 4,481.29 |
| 土地出让净收益 | 1,344.37 | 1,344.37 | 1,344.37 | 1,344.37 | 13,443.71 |

表7-13 安置地块7、8周边配套路网项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 土地出让收入合计 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 土地出让净收益 | 275.74 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 土地出让收入合计 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 土地出让净收益 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 1,451.23 |

表7-14 福创站西侧道路工程（一期）土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 土地出让收入合计 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 土地出让净收益 | 275.74 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 土地出让收入合计 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 土地出让净收益 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 1,451.23 |

表7-15 江东新区灵东分干渠迁改工程土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 土地出让收入合计 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 土地出让净收益 | 275.74 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |

| 运营期 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 土地出让收入合计 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 土地出让净收益 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 1,451.23 |

表7-16 产业发展配套路网项目（二期）土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,356.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 |
| 土地出让收入合计 | 1,356.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 339.15 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 |
| 土地出让净收益 | 1,017.45 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 7,140.00 |
| 土地出让收入合计 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 642.60 | 7,140.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 1,785.00 |
| 土地出让净收益 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 481.95 | 5,355.00 |

表7-17 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 695.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 |
| 土地出让收入合计 | 695.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 173.85 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 |
| 土地出让净收益 | 521.55 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 247.05 |

| 运营期 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 3,660.00 |
| 土地出让收入合计 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 329.40 | 3,660.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 915.00 |
| 土地出让净收益 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 2,745.00 |

根据《2025年海南省政府专项债券（一期）项目偿债收入来源的说明函》，本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。用于本次发行专项债券的项目偿债的土地出让情况见下表：

表8土地出让情况表

| 序号 | 项目名称 | 地块编号 | 面积 | 预估地价 | 土地性质 | 预计出让年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （亩） | （万元/亩） |  |  |
| 1 | 海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程 | JDQBN-A03-B-01 | 75.00 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2026-2035 |
| 2 | 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目 | JDQBN-A03-B-02 | 4.40 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2026-2035 |
| 3 | 海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目 | JDQBN-A03-B-03 | 24.00 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2026-2035 |
| 4 | 海文高速联络线东段综合管廊项目 | JDQBN-A03-B-04 | 2.57 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2026-2035 |
| 5 | 文营路北段及相交规划路工程 | JDQBN-A03-B-05 | 6.67 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2027-2035 |
| 6 | 府越路项目 | JDQBN-A03-B-06 | 9.64 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2027-2035 |
| 7 | 文岳路南段工程 | JDQBN-A03-B-07 | 1.42 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2026-2035 |
| 8 | 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段） | JDQBN-A03-B-08 | 7.05 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2027-2035 |
| 9 | 海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期） | JDQBN-A03-B-09 | 39.56 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2026-2035 |
| 10 | 海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目 | JDQBN-A03-B-10 | 1.29 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2027-2035 |
| 11 | 高品质饮用水厂进场道路项目 | JDZH-07-B09-01 | 3.21 | 1,500.00 | 二类居住 | 2027-2035 |
| 12 | 海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目 | JDZH-07-B09-02 | 11.95 | 1,500.00 | 二类居住 | 2027-2035 |
| 13 | 安置地块7、8周边配套路网项目 | JDQBN-A03-B-11 | 1.29 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2027-2035 |
| 14 | 福创站西侧道路工程（一期） | JDQBN-A03-B-12 | 1.29 | 1,500.00 | 住宅学校 | 2027-2035 |
| 15 | 江东新区灵东分干渠迁改工程 | JDZH-07-B09-03 | 1.29 | 1,500.00 | 二类居住 | 2026-2035 |
| 16 | 产业发展配套路网项目（二期） | JDZH-07-B09-04 | 4.76 | 1,500.00 | 二类居住 | 2027-2035 |
| 17 | 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段） | JDZH-07-B09-05 | 2.44 | 1,500.00 | 二类居住 | 2026-2035 |

根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综[2006]68号）等相关文件要求，海口市土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金等各项资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的25%计提。

按照预估的土地出让单价、出让计划及成本费用，在项目存续期间有稳定的政府性基金收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。因此，本期专项债券项目资金稳定性较可靠。项目债券存续期内资金留存情况如下图所示。

图1 债券存续期海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程资金留存情况

图2 债券存续期江东新区局部排水管网补建及配套路网项目

资金留存情况

图3 债券存续期海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目资金留存情况

图4 债券存续期海文高速联络线东段综合管廊项目资金留存情况

图5 债券存续期文营路北段及相交规划路工程

资金留存情况

图6 债券存续期府越路项目资金留存情况

图7 债券存续期文岳路南段工程资金留存情况

图8 债券存续期桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）资金留存情况

图9 债券存续期海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）

资金留存情况

图10 债券存续期海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目资金留存情况

图11 债券存续期高品质饮用水厂进场道路项目资金留存情况

图12 债券存续期海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目资金留存情况

图13 债券存续期安置地块7、8周边配套路网项目资金留存情况

图14 债券存续期福创站西侧道路工程（一期）资金留存情况

图15 债券存续期江东新区灵东分干渠迁改工程资金留存情况

图16 债券存续期产业发展配套路网项目（二期）

资金留存情况

图17 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）

资金留存情况

综上，针对本项目在本期专项债券存续期内还本付息留存资金的测算，我们未注意到可能对本项目资金稳定性产生重大影响的情况。

# 五、压力测试情况

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的土地出让收入下降15%的情况下，项目的债券本息覆盖倍数仍然＞1；当项目的债券利率上升15%的情况下，项目的债券本息覆盖倍数仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表9：

表9-1海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-2 江东新区局部排水管网补建及配套路网项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-3 海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 |  | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.49 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.41 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-4 海文高速联络线东段综合管廊项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |

表9-5 文营路北段及相交规划路工程压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-6 府越路项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-7 文岳路南段工程压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.50 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.42 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-8 桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-9 海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.49 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.41 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-10 海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.50 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.36 | 1.42 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-11 高品质饮用水厂进场道路项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-12 海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.49 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.41 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |

表9-13 安置地块7、8周边配套路网项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.41 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-14 福创站西侧道路工程（一期）压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.41 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-15 江东新区灵东分干渠迁改工程压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.41 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-16 产业发展配套路网项目（二期）压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-17 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

总体来看，本项目政府性基金收入对其拟募集资金的还本付息保障程度较高。建议进一步关注宏观经济环境及利率等影响项目收益情况的风险要素。如项目假设条件发生变化，而导致不能偿还到期债券本金时，本项目可在专项债务限额内以及满足资金覆盖率要求的情况下，发行专项债券用于周转偿还，进而在项目收入最终实现后予以归还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

# 六、潜在风险评估

# （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

### 1、政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

### 2、项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。

### 3、财务风险

项目总投资规模较大，可能会形成由于资金落实不到位，使项目工期延长，无法按时完成项目建设的风险。项目资金来源拟通过财政拨款、申请发行债券解决，在债券资金的支撑下，项目的实施将会顺利进行，因此，项目面临的财务风险较小。

### 4.社会风险

项目带来的众多外来人员、大量施工机械、不可避免的施工噪声等，在项目实施期间可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪，干扰项目的正常进度，处理不当可能导致项目工期无限期延长的风险。

# （二）影响项目收益的风险及控制措施

工程可行性研究报告中的总投资额与实际造价成本可能会发生偏差，影响资金项目资金投入和发债计划安排。

风险控制措施：按照县政府主管部门的批复结果及时调整项目资金投入计划，保障项目顺利实施。

# （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

### 1、投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：债券内所含项目的可行性研究报告均聘请了国内知名研究院经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，县政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

### 2、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

### 3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于此次发行债券涉及项目建设期较长，项目经营收入回款较慢，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新的政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

# 七、还款保障措施

# （一）本期专项债券偿债保障措施

1、根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预【2016】155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

2、根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预【2016】155号）规定,及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施进行偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

# （二）本期专项债券的投资者保护措施

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），海南省政府先后制定了相关政策性文件，全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

海口江东新区管理局

海口市恒慧基础建设有限公司

海口市君实综合开发有限责任公司

2025年2月7日

本息覆盖率=（期末项目累计现金结存额/债券本息）+1，下同。

本息覆盖倍数=用于资金平衡的项目收益/债券本息，下同。